`	APSTIPRINĀTA

2016.gada 19.februāra

Kopsapulcē,

prot.nr.1 - §4

Biedrības

„TALSU RAJONA PARTNERĪBA”

SABIEDRĪBAS

VIRZĪTA

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS

STRATĒĢIJA

2015. – 2020. GADAM

SATURS

Stratēģijas kopsavilkums	4

Stratēģijas saskaņotība ar pārējiem plānošanas dokumentiem	6

1. Esošā situācija	8

1.1.  Darbības teritorija	9

1.1.1. Vispārējs ģeogrāfisks apskats	9

1.1.2. Sociālekonomiskais aspekts	12

1.1.3. VRG darbības teritorijas pamatojums	13

1.2. Partnerības principa nodrošināšana	15

1.3. Teritorijas SVID analīze	16

1.4. Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze	22

1.5. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējums	22

2. Stratēģiskā daļa	24

2.1.1. Vīzija	25

2.1.2. Stratēģiskie mērķi	25

2.1.3. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi	25

2.2. Stratēģiskie novērtējuma rādītāji	26

2.3. Inovatīvo risinājumu identificēšana un atbilstības kritēriji to noteikšanai	27

3. Rīcības plāns	28

3.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītās rīcības	29

3.1.1. Rīcības plāns ELFLA	33

3.2. Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstītās rīcības	35

3.2.1. Rīcības plāns EJZF	37

3.3. Cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas novērtējums	39

3.4. Rīcību rezultātu novērtējums	39

4. SVVA Stratēģijas īstenošana un novērtēšana	40

4.1. Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošajām organizācijām	41

4.2. Papildinātības nodrošināšana ar Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas specifiskajiem atbalsta mērķiem	41

4.3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk. interešu konflikta novēršana	42

4.4. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana	47

4.5. Stratēģijas īstenošanas organizācija	49

5. Finansējuma sadales plāns	51

PIELIKUMI	52

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

| SVVA | Sabiedrības virzīta vietējā attīstība |
| --- | --- |
| ELFLA | Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
| EJZF | Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds |
| M | Mērķis |
| SM | Stratēģiskais mērķis |
| SAM | Specifiskais atbalsta mērķis |
| LAP | Lauku attīstības programma |
| VRG | Vietējā rīcības grupa |
| KPR | Kurzemes plānošanas reģions |
| LIZ | Lauksaimniecībā izmantojamā zeme |
| TIC | Tūrisma informācijas centrs |

KOPSAVILKUMS

Biedrība „Talsu rajona partnerība” ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, ko īstenos biedrības darbības teritorijā, kuru veido Talsu novada  4 pilsētas un 11 pagasti, Rojas novads un Mērsraga novads.

Stratēģija tiks īstenota piesaistot divu fondu - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējumu. Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums tiks apgūts Rojas un Mērsraga novados.

Biedrībā „Talsu rajona partnerība” ir 23 biedri, biedrības Padome, lēmējinstitūcija par ELFLA un EJZF programmu ieviešanu, sastāv no 9 pārstāvjiem – 3 pašvaldību pārstāvji, 4 uzņēmēju pārstāvji, t.sk. 2 zivsaimniecības interešu pārstāvji, 1 – lauksaimnieku interešu pārstāvis, 2 sabiedrības pārstāvji, t.sk. 1 sieviešu interešu pārstāvis, 1 jauniešu interešu pārstāvis.

VĪZIJA

Ekonomiski un sociāli aktīva, labiekārtota, sakopta un ikvienam pieejama partnerības teritorija, kas veicina videi draudzīgu un daudzveidīgu  iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, nodrošina mūžizglītību un dzimumu līdztiesību, veicina iedzīvotāju savstarpēju sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Stratēģiskie mērķi, rīcības un finansējuma avoti.					1.tabula

|  | Mērķis/Rīcība | ELFLA | EJZF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atbalsta apmērs (% pret kopējo) | Atbalsta apmērs (% pret kopējo) |
| M1 | Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā. | 50 | 0 |
| ELFLA 1 | „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai” |  |  |
| ELFLA 2 | „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana” |  |  |
| M2 | Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību. | 25 | 0 |
| ELFLA 3 | „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.” |  |  |
| M3 | Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana. | 25 | 0 |
| ELFLA 4 | „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība” |  |  |
| M4 | Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu.. | 0 | 40 |
| EJZF1 | „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana” |  |  |
| M5 | Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu. | 0 | 30 |
| EJZF 2 | „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” |  |  |
| M6 | Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību. | 0 | 30 |
| EJZF 3 | „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana” |  |  |
|  | Kopā | 100 % | 100 % |
|  | t.sk. uzņēmējdarbībai | 50 % | Nav noteikts |

Saskaņotība ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību programmām un sasaiste ar citiem vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga attīstības plānošanas dokumentiem.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem. Stratēģija atbilst Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2015.-2020.gadam, Talsu novada attīstības programmai 2014.- 2020.gadam, Rojas novada attīstības programmai 2015. – 2021.gadam, Mērsraga novada attīstības programmai 2012. – 2018.gadam, Lauku attīstības programmai 2014.-2020.gadam.

2.tabula

| Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015. – 2020. gadam | Talsu novada attīstības programmas stratēģiskie mērķi | Rojas novada attīstības programmas stratēģiskie mērķi | Mērsraga novada attīstības programmas stratēģiskie mērķi | Lauku attīstības programma | Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM1 - Gudra attīstība – vērsts uz domāšanas un rīcību maiņu, kas panākams ar ieguldījumiem zinātnē un izglītībā, mainot sabiedrības vidi, attīstot uzņēmējdarbības domāšanu. | EKONOMIKA SM3 Dabas resursos balstīta ekonomika. e-1 vietējās uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti. | EKONOMIKA SM1 – osta un darbs Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada atpazīstamību un stimulējot sadarbībā un līdzatbildībā balstītu ekonomisko rosību Rojas novada specializācijas jomās. | EKONOMIKA SM4 - Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošu izglītības sistēmu, priekšnoteikumus jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu | EKONOMIKA Atbalsta sniegšana lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, līdzvērtīgām iespējām piedalīties savas dzīves vides un vietējās teritorijas uzlabošanā un attīstībā, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. | EKONOMIKA Nodarbinātības veicināšana, darba spēka mobilitātes atbalstīšana. Pievienotās vērtības veidošana, darba vietu radīšana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras ķēdes posmos. |
| SM2 - Pievilcīga dzīves vide – vērsts uz vides un darbības vietas maiņu, kas panākams ar mērķtiecīgām izmaiņām dzīves un darba vidē, koncentrējoties uz vietu orientētu attīstību. | IEDZĪVOTĀJI SM1 Patīkama dzīves un darba vide: i-1 mobilitāte, i-2 izglītība, i-3 brīvā laika pavadīšana, i-4 sociālais atbalsts, i-5 mājoklis, i-6 ūdenssaimniecība, i-7 siltumapgāde, i-8 vide un publiskā ārtelpa. | IEDZĪVOTĀJI SM3 - cilvēks Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus jaunrades izpausmēm un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. | IEDZĪVOTĀJI SM3 - Uzlabot iedzīvotāju dzīves vidi un pilnveidot novada ceļu tīkla struktūru un kvalitāti. . | IEDZĪVOTĀJI Sekmēt tādu pārvaldības mehānismu attīstību vietējā līmenī, kas balstīti uz iekļaujošiem vienlīdzīgas partnerības principiem un rada pievienoto vērtību teritorijas un vietējās sabiedrības potenciālam | IEDZĪVOTĀJI Uzņēmējdarbības attīstība, darbību dažādošanas un izglītības atbalstīšana zivsaimniecības teritorijās. |
| SM3 - Globālā saistība un atvērtība – vērsts uz reģiona, vietas, indivīda atvērtību, globālo iespēju izmantošanu, kas panākams ar izmaiņām pārvaldībā, kas vērsta uz sadarbību. | UNIKALITĀTE SM2 Talsu pilsētas izcilība un novada „svītrkods”: u -1 Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs, u–2 svētki un notikumi | ATPAZĪSTAMĪBA SM2 – vide un attīstība Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību un uzsverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kvalitātes uzlabošanā. | ATPAZĪSTAMĪBA SM 1 - Attīstīt novada unikālo izdevību – ostu Mērsragā, nodrošinot Mērsraga novada atpazīstamību, attīstoties par reģiona industrializācijas centru. SM2 - Veicināt kompleksas tūrisma infrastruktūras attīstību Mērsraga novadā, uzturot līdzsvaru starp attīstību un dabas un kultūrvides aizsardzību. | ATPAZĪSTAMĪBA Starpteritoriālu un starpvalstu sadarbības veicināšana vietējās attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgai izmantošanai. | ATPAZĪSTAMĪBA Sociālās labklājības un kultūras mantojuma, t.sk. zvejas, akvakultūras un jūras kultūras mantojuma veicināšana zivsaimniecības teritorijās. |

1. ESOŠĀ SITUĀCIJA

1.1. Darbības teritorija

## Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritoriju veido Talsu novads, Rojas novads un Mērsraga novadu teritorijas. No Talsu novada biedrības darbības teritorijā ietilpst - Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts.

1.1.1.  Vispārējs ģeogrāfisks apskats.

3.tabula

| Rādītājs | Rezultāti | Secinājumi |
| --- | --- | --- |
| Teritorijas platība un izvietojums | Biedrības darbības teritorija robežojas ar Kandavas, Kuldīgas un Ventspils, Engures un Dundagas novadiem, bet visgarākā teritorijas robeža ir Rojas novads 42 km, Mērsraga novads 12 km garā Rīgas jūras līča piekraste. Biedrības kopējā teritorijas platība ir 2022,49 km2 , t.sk. Talsu novada teritorijas platība ir 1712,99 km2 Rojas novada teritorijas platība ir 200,5 km2 Mērsraga novada teritorijas platība ir 109 km2 | Nav nepieciešams. |
| Teritorijas veids | Talsu novada teritoriju aizņem: 60,94 %, meža teritorijas un krūmu platības; 31,94 % teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes, no kurām 70 % ir meliorētas; 5,89 %, ūdeņi; 1,22% purvi. Novada teritorija raksturojas ar ainavu dažādību līdzenumi, pauguraine.. Rojas novada teritoriju aizņem: 76,4 % meža teritorijas; 2% - ūdeņi; 13,2 % - lauksaimniecības zemes. Raksturīgās dabas procesu rezultātā veidojušās ainavas Rojas novadā ir smilšainās pludmales ainavas, akmeņainās pludmales ainavas, mežu ainavas, purvu ainavas, lauku ainavas – pļavas un atmatas. Mērsraga novada teritoriju aizņem: 61,69 % meža un krūmāju teritorijas; 21% - ūdeņi, 3,66 - purvi; 8,11 % - lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ); Mērsraga novada teritorija raksturojas ar ainavu daudzveidību – jūrmala, ezeraine un purvaine, lagūnas, līdzenuma ainava, Baltijas jūras, agrākās Litorīnas jūras atstātas apmežotas kāpu joslas, lauku apbūves ainavas, urbanizētas ainavas un zeltainām kvarca smiltīm klātas pludmales. | Ņemot vērā teritorijas dažādību un pieejamos resursus, nepieciešams attīstīt dažādu nozaru uzņēmējdarbību (lauksaimniecisko un zivsaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi, mežsaimniecības, tūrisma pakalpojumi u.c. pakalpojumu nozares). |
| Dabas resursi | Talsu novads ir bagāts ar smilts, smilts- grants resursiem un kūdras resursiem. Novadā ir sastopami arī sapropeļa saldūdens kaļķu, kā arī dolomīta un māla resursi. Smilts un grants atradnes un prognozēto krājumu laukumi atrodas, galvenokārt, novada centrālajā un austrumu daļā. Tikai neliela daļa zemes dzīļu resursu tiek intensīvi izmanto Rojas novadā nozīmīgākais dabas resurss ir mežs – tas aizņem 76,4% no novada teritorijas un ir lielāks par vidējo rādītāju Latvijā (46,4%). Mērsraga novadā nozīmīgākie dabas resursi ir mežs un jūras liedags, Engures ezers. | Jāplāno kādā veidā racionālāk izmantot pieejamos dabas resursus uzņēmējdarbības attīstīšanai. |
| Dabas mantojuma objekti | Teritorijā ir vairākas nozīmīgas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Talsu novadā tie ir dabas parks „Abavas ieleja”, „Talsu pauguraines dabas parks” ir iekļauti īpaši aizsargājamo teritoriju kopā Natura 2000. Talsu novadā 6% no visas platības aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Rojas novadā – dabas liegumi Ģipka un Ģipkas lankas iekļauti „Natura 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Dabas pieminekļi Kaltenes krasta veidojumi un Kaltenes kalvas, Mērsraga novadā dabas parks Engures ezers – 3337,8 ha jeb 30,6%. (izvērstu informāciju sk.Pielikums nr.3 ) | Lai veicinātu dabas un vides resursu aizsardzību, saglabāšanu, vairošanu un izmantošanu, iesaistīt uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības sadarbības veidošanai. |
| Kultūras mantojuma objekti | Katrā Talsu novada pagastā ir vairākas kultūrvēsturiski ievērojamas vietas, piemēram, Nurmuižas viduslaiku pils un baznīca Laucienes pagastā, Māras kambaru alas, Pastendes muiža Ģibuļu pagastā, Talsu mācītājmuiža un K.Amendas atdusas vieta Laidzes pagastā, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs Abavas pagastā. Rojas novadā atrodas 6 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi – Pūrciema apmetne, Kancele Kaltenes luterāņu baznīcā, ērģeles Kaltenes luterāņu baznīcā, Baķu baznīcas kalns (kulta vieta), Tromeļa pils (viduslaiku nocietinājuma vieta), Rojas senkapi. Mērsraga novada Ērģeles Mērsraga luterāņu baznīcā, Mērsraga bāka. | Nepieciešams veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, iesaistot uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības sadarbības veidošanai. |
| Būtiskākie apdzīvojuma un attīstības centri | Talsi - novada centrs Stende – pilsēta Sabile – pilsēta Valdemārpils – pilsēta Roja – novada centrs Mērsrags – novada centrs | Iedzīvotāji pamatā koncentrējas uz novadu un pagastu centriem, tādēļ nepieciešams attīstīt teritorijā esošos ciemus, veicināt iedzīvotāju piederības izjūtu. |

1.1.2. Sociālekonomiskais aspekts.

Talsu novada pašvaldības pagasti raksturīgi ar iedzīvotāju skaitu vidēji no 1000 līdz 2000.  Piecos pagastos iedzīvotāju skaits uz 2015.gada sākumu ir mazāks par 1000 (Ārlavas, Balgales, Ķūļciema, Strazdes un Virbu pagastos). Iedzīvotāju skaita ziņā vismazākie pagasti ir Strazdes (428 iedzīvotāji) un Ķūļciema pagasti (413 iedzīvotāji).

Mērsraga novadā uz 2015.gada sākumu ir  2018 iedzīvotāji un Rojas novada pašvaldībā iedzīvotāju skaits uz 2015.gada sākumu ir 4130.

Biedrības darbības teritorijā iedzīvotāju sadalījums pa galvenajām vecuma grupām vērtējams negatīvi: 14,02% no iedzīvotājiem ir jaunieši jeb darbspējas vecumu nesasniegušie, 65,34% no visiem ir darbspējas vecumā, bet 20,64% - darbspējas vecumu pārsniegušie iedzīvotāji. Demogrāfiskās slodzes rādītājs 2015.gada sākumā biedrības darbības teritorijā – 531.

Iedzīvotāju skaits pēc nacionālās sastāva un valstiskās piederības biedrības darbības

teritorijā ir viendabīgs – aptuveni 92 % no visiem iedzīvotājiem ir latvieši.

4.tabula

| Rādītājs | Rezultāti | Secinājumi |
| --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits VRG darbības teritorijā (PMLP) | 2010.gadā - 37954 2012.gadā - 37054 2014.gadā - 35913 | Iedzīvotāju skaits samazinās. Iemesls tam ir ekonomiskā situācija lauku reģionos. |
| Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (PMLP) | 2010.gadā - 5346 2012.gadā - 5118 2014.gadā - 5036 | Iedzīvotāju skaitam līdz darbspējas vecumam ir tendence samazināties. Nepieciešams motivēt jauniešus iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, veicināt jauniešu nodarbinātību. |
| Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (PMLP) | 2010.gadā - 25073 2012.gadā - 24377 2014.gadā - 23464 | Arī iedzīvotāju skaitam darbspējas vecumā ir tendence samazināties. Iemesli ir vairāki, bet pamatā tas ir zemais atalgojums. Nepieciešams sniegt atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu radīšanā vai attīstīšanā, radīt vai saglabāt esošās darba vietas ar iespēju saņemt labāku atalgojumu. |
| Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma (PMLP) | 2010.gadā - 7535 2012.gadā - 7558 2014.gadā – 7413 | Iedzīvotāju skaitam pēc darbspējas vecuma ir tendence samazināties. Nepieciešams veidot kvalitatīvu dzīves vidi. |
| Demogrāfiskā slodze (PMLP) | 2010.gadā – 513 2012.gadā – 520 2014.gadā – 531 | Demogrāfiskā slodze ir ar pozitīvu rādītāju, ir tendence palielināties. Lai nodrošinātu pozitīvu rādītāju, nepieciešams veidot drošu un attīstītu dzīves un darba vidi. |
| Iedzīvotāju blīvums (PMLP) | 2010.gadā – 22,16 2012.gadā – 21,36 2014.gadā – 20,97 | Rādītāji norāda uz tendenci samazināties, kas izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, jo ir daudzi aizbraukuši uz ārvalstīm, jauniešu aizplūšana no laukiem uz pilsētām ir gadiem notiekošs process. |
| Aktīvo uzņēmumu skaits VRG darbības teritorijā (CSP) | 2010.gadā - 680 2012.gadā - 690 2014.gadā - 860 | Aktīvo uzņēmumu skaits ir pieaudzis, kas norāda pozitīvu tendenci. Nepieciešams atbalstīt esošo uzņēmumu darbību kā arī veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu. Tādā veidā būs pieaugusi iedzīvotāju nodarbinātība un paaugstināta dzīves kvalitāte. |
| Bezdarba līmenis pret darbspējīgā vecumā esošajiem (NVA) | 2010.gadā – 11,8 2012.gadā – 7,4 2014.gadā – 6,1 | Bezdarba līmenim ir tendence samazināties, tādēļ turpmāk īpaša uzmanība jāvērš uzņēmējdarbības atbalstam. |
| Jauniešu bezdarba līmenis (NVA) | 2010.gadā – 2,5 2012.gadā – 1,0 2014.gadā – 0,8 | Salīdzinot ar 2010.gadu tendence samazināties. Nepieciešams vairāk risināt jauniešu nodarbinātības jautājumus. |
| Būtiskākās uzņēmējdarbības nozares pēc to apgrozījuma (CSP) | 2010. - 2014.gados: Mežizstrāde; Kokapstrāde; Kūdras un grants ieguve; Lauksaimniecības produktu pārstrāde un ražošana; zivsaimniecība u.c. jūras ekonomikas nozares; tūrisma nozare; Pakalpojumu nozare. | Uzņēmumu darbība cieši saistīta ar vietējiem dabas resursiem. Lielākie uzņēmumi ir arī nozīmīgākie darba devēji privātajā sektorā: kokapstrāde - SIA "Vika Wood" , SIA "SBE Latvia LTD."; kūdras ieguve - SIA "Pindstrup Latvia", ceļu būvniecība - SIA "Talce", piena pārstrāde - AS "Talsu Piensaimnieks", degvielas mazumtirdzniecība - SIA "Lateva", mežizstrāde - SIA "Krauzers", pasažieru sauszemes pārvadājumi - AS "Talsu autotransports", mazumtirdzniecība - SIA "O.Bāres būvmateriāli", zivsaimniecība - SIA „Līcis 93”, SIA „Zvejnieku saimniecība Irbe”, A/s „Banga’. |
| Rīcības grupas teritorijā reģistrēto nevalstisko organizāciju skaits (CSP) | 2010.gadā - 115 2012.gadā - 137 2014.gadā - 156 | Nevalstisko organizāciju skaitam ir tendence palielināties, kas norāda uz iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Nepieciešams atbalstīt NVO sektora darbību. |
| Papildu ZVRG: Rojas un Mērsraga novadi |  |  |
| Zivsaimniecības uzņēmumu skaits (VID) | 2012.gadā - 13 2014.gadā - 12 | Politiskā situācija ietekmē zivsaimniecības uzņēmumus, piekrastes zvejnieki noveco, jaunie nenāk vietā. Līdz ar to nepieciešams atbalsts jauno zvejnieku apmācībām. |
| Zivsaimniecībā nodarbināto skaits (VID) | 2010.gadā - 566 2014.gadā - 1055 | Analizējot datus, nodarbināto skaits zivsaimniecībā ir pieaudzis, tomēr, ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, zivju pārstrādātājiem jāmeklē cits produkcijas noieta tirgus. |
| Citi rādītāji |  |  |

1.1.3. VRG darbības teritorijas pamatojums

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aptver 3 novada pašvaldību teritorijas, kuras vieno vēsturiskās, ekonomiskās un funkcionālās saites.

Biedrības “Talsu rajona partnerība” dibināšanā 2004.gadā un tālākajā darbībā iesaistījās Talsu rajona Sabiles novada (tagad Sabiles pilsēta un Abavas pagasts), Valdemārpils ar lauku teritorijas (tagad Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts), Balgales pagasta, Ķūļciema pagasta, Ģibuļu pagasta, Lībagu pagasta, Laidzes pagasta, Laucienes pagasta, Mērsraga pagasta (tagad Mērsraga novada pašvaldība), Rojas pagasta (tagad Rojas novada dome), Strazdes pagasta, Stendes pilsētas, Vandzenes pagasta un Virbu pagasta – pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu birojs un biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”.

Pēc teritoriālās reformas pabeigšanas 2009.gadā biedrības “Talsu rajona partnerības” darbības teritorijā tika iekļauta arī Talsu pilsēta.

Ņemot vērā, ka Mērsraga, Rojas un Talsu novadi iepriekš bijuši rajona administratīvajās robežās, ir likumsakarīgi, ka visi trīs novadi darbojas vienā partnerības teritorijā. iedzīvotāji turpina izmantot pakalpojumus, neskatoties uz novadu administratīvajām robežām.

Ekonomiskās saites.

Talsu, Rojas un Mērsraga novadu ekonomiskā attīstība ir saistīta ar esošo dabas resursu izmantošanu tautsaimniecībā. Mežu platības, lauksaimniecības zemes, jūras un iekšējo ūdeņu bagātība ir veicinājusi kokapstrādes, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstību visā partnerības teritorijā. Būtisks ekonomiskās situācijas veicinātājs ir Talsu novadā esošais dzelzceļš, no kura stacijas Stendes pilsētā tiek eksportēti kokmateriāli gan uz Mērsraga ostu, gan no ostas uz Stendes staciju. Lauksaimniecība pamatā ir attīstīta Talsu novadā, tomēr arī piekrastes novados lauksaimniecība ir būtiska tautsaimniecības nozare. Arvien plašāku atsaucību gūst mājražošana, tiek ražota piena, gaļas, dārzeņu produkcija u.c. dabas produktu izstrādājumi. Jūras zvejniecība un zivsaimniecības produktu pārstrāde pamatā iespējama Rojas un Mērsraga novados, tomēr zivsaimniecības produkcijas pārstrāde notiek arī iekšzemes teritorijās. Kā viens no lielākajiem zivsaimniecības uzņēmumiem ir SIA „Taimiņš”, kas atrodas Talsu novadā, Laucienes pagastā.

Visos trīs novados viena no svarīgākajām uzņēmējdarbības jomām ir tūrisms. Talsu novadā atrodas Abavas senlejas dabas parks, Talsu pauguraines dabas parks, kas ir iecienītas tūrisma atpūtas vietas – Abavas upe, dabas takas, mazie ezeriņi, atpūtas vietas. Rojas un Mērsraga novados attīstās piekrastes tūrisms – dabas un pastaigu takas, braucieni pa Rojas upi ar laivām, atpūtas vietas, piejūras pļavas Mērsragā. Ņemot vērā tūrisma piedāvājuma sezonālo raksturu, turpmāk vairāk nepieciešams atbalstīt tūrisma formu, kas ir cieši saistīts ar mājražošanu (zivsaimniecības produkcija un tūrisma atpūtas vietas, lauksaimniecības produkcija un tūrisma atpūtas vietas, dabas takas u.c.).

Funkcionālās saites.

Visu trīs novadu iedzīvotāji turpina izmantot pakalpojumus un tirdzniecības vietas, kas pieejami Talsu pilsētā. Joprojām Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadiem ir cieša sadarbība kultūras, sporta un brīvā laika piedāvājuma izmantošanā. Sadarbība ar Rojas, Mērsraga, Tukuma, Dundagas pašvaldībām notiek pašvaldības iestāžu līmenī – TIC, piekrastes pagasti – tūrisma piedāvājuma attīstīšanā Baltijas jūras Rīgas līča Ziemekurzemes piekrastē. Visas četras pašvaldības sadarbojas un ir noslēgti sadarbības līgumu kultūras, izglītības, sporta, bibliotēkas, civilās aizsardzības jomā.

Talsu pilsētā atrodas Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca Talsu filiāle, kas ir tuvākā ārstniecības iestāde partnerības teritorijā.

Fiziskās saites.

Jūras krasta līnija 54 km garumā vieno Rojas un Mērsraga novadus. Talsu novadam nav tiešas izejas pie jūras, bet ir attīstīts ceļu tīkls, kas savieno visus trīs novadus.

Engures ezers atrodas gan Mērsraga, gan Talsu novados.

Vēsturiskās saites.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija pamatā tika izveidota bijušajā Talsu rajona teritorijā. Talsu rajons pēc 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas sadalījās četros novados - Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados, no kuriem trīs novadi (izņemot Talsu novada trīs pagastus – Īve, Lube, Valdgale) iekļāvās biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā.

1.2. Partnerības principa nodrošināšana

Teritoriālā pārstāvniecība

Biedrība “Talsu rajona partnerība” teritorija ietver 3 novadus – Talsu, Rojas un Mērsraga novadus. Talsu novads ietver 4 pilsētas - reģiona centrs Talsi, Stende, Sabile, Valdemārpils un 11 pagasti - Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts.

Rojas novadā ietilpst novada centrs Roja, lielākie apdzīvotie centri – Rude, Kaltene un Melnsils.

Mērsraga novadā ietilpst novada centrs Mērsrags un lielākais apdzīvotais centrs – Upesgrīva.

Biedrībā darbojas 23  biedri. Biedrības pārvaldes struktūru veido – kopsapulce, padome, valde un administratīvais personāls. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija, saskaņā ar biedrības statūtiem ir Biedru kopsapulce. Valde ir biedrības pārvaldes institūcija, kura organizē biedrības darbību. Valde sastāv no 5 valdes locekļiem - pa vienam pārstāvim no katras novada pašvaldības un divi pārstāvji no biedrībām. Padome ir biedrības pārvaldes institūcija, kura nodrošina SVVA stratēģijas ieviešanu biedrības darbības teritorijā. Padome sastāv no deviņiem padomes locekļiem.

Biedrības Padomē ir pārstāvji no katra VRG teritorijā esošā novada. Padome sastāv no deviņiem padomes locekļiem.

Mērķa grupu pārstāvniecība.

Biedrības padomē ir iekļauti pārstāvji no katra novada, kas pārstāv:

1) lauku sieviešu intereses – 1 pārstāvis;

2) jauniešu intereses – 1 pārstāvis;

3) uzņēmēju un lauksaimnieku intereses - 1 pārstāvis;

4) uzņēmēju un zivsaimnieku intereses - 2 pārstāvji;

5) pašvaldību intereses - 3 pārstāvji;

6) sabiedrības intereses – 1 pārstāvis.

Biedrības padomē ir visu trīs novadu pašvaldību pārstāvji, bet lēmumu pieņemšanas līmenī publisko interešu pārstāvjiem nav vairāk kā 49% balsstiesību.

1.3. Teritorijas SVID analīze

5.tabula

| STIPRĀS PUSES | VĀJĀS PUSES | IESPĒJAS | DRAUDI |
| --- | --- | --- | --- |
| Demogrāfiskie procesi, cilvēkresursi, dzīves vide un kultūrvēsturiskais mantojums: - Vienmērīga novadu apdzīvojuma struktūra. - Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, Talsu novads ir viens no lielākajiem iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvariem. - Lielākajā daļā teritorijas apdzīvoto vietu ir īstenoti ūdenssaimniecības, ceļu un ielu rekonstrukciju, daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projekti, tādā veidā uzlabojot dzīves vidi. - Partnerības teritorijā ir nodrošināta daudzveidīga sociālo pakalpojumu sniegšana, alternatīvie sociālie pakalpojumi. - Visos novados darbojas skolas, mūzikas, mākslas un sporta skolas atrodas Talsu un Rojas novados, Mērsraga novadā iespēja piedalīties fakultatīvajās nodarbībās. - Bagāta kultūras dzīve, spēcīgi amatieru mākslas kolektīvi. - Spēcīgas kultūras tradīcijas. - Augsta līdzdalība NVO un neformālās iedzīvotāju grupās. - Radoši jaunieši (mākslas, mūzikas un sporta skolu audzēkņu lielais skaits). - Bērnu un jauniešu centru aktīvā darbība. - Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un kultūras pieminekļi visā partnerības teritorijā. - Unikāli novadpētniecības materiāli bibliotēkās. - Notiekošās aktivitātes sabiedrības dabas un vides izglītībā. - Vēsturiskas tradīcijas zivsaimniecības nozarē. | Demogrāfiskie procesi, cilvēkresursi, dzīves vide un kultūrvēsturiskais mantojums: - Iedzīvotāju skaita samazināšanās. - Iedzīvotāju nepietiekama iesaistīšanās novadu dzīvē. - Nepietiekama materiālā bāze nevalstiskajā sektorā un iespējas uzlabot NVO pakalpojumu kvalitāti savai interešu grupai. - Daļas sabiedrības kūtrums un zema sociālā motivācija. - Sociālās problēmas, ekonomiskās problēmas un nelabvēlīgo sociālo paradumu izplatīšanās. - Ne visi jaunieši ir apmierināti ar esošajām brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējām, vai arī nav par tām informēti. - Talantīgu un zinošu jauniešu pārcelšanās uz lielpilsētām vai ārvalstīm. - Jaunu speciālistu trūkums, kadru mainība. - Nevienlīdzīgs vai nepietiekams kultūras, izglītības un sporta iestāžu tehniskais nodrošinājums. | Demogrāfiskie procesi, cilvēkresursi, dzīves vide un kultūrvēsturiskais mantojums: - Alternatīvu un inovatīvu pieeju meklēšana iedzīvotāju paradumu maiņai. - Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību. - Attīstīt sadarbību pašvaldības pakalpojumu sniegšanā, līdz pat atsevišķu uzdevumu deleģēšanai nevalstiskajam sektoram. - Turpināt attīstīt izglītības, sociālās jomas, kultūras un sporta iestāžu sadarbību ar pašvaldībām novadu un starp novadu ietvaros. - Kultūras tradīciju popularizēšana. - Sniegt atbalstu dažādu sociālā riska grupu pārstāvjiem, nodrošinot brīvā laika, sporta u.c. aktivitāšu vai pakalpojumu pieejamību. - Attīstīt pakalpojumu iepirkšanu no nevalstiskā sektora, tādējādi veicinot NVO aktivitāti, saimniecisko darbību un sociālo uzņēmumu veidošanos. - Nepieciešams veicināt un attīstīt jauniešu prasmes un iemaņas informācijas ieguvē, brīvprātīgā darba iesaistē, savu ideju realizēšanā un interešu aizstāvībā. - Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. - Vēsturisko zvejnieku ciemu un zvejnieku sētu saglabāšana un atjaunošana. - Zvejnieku dzīvesveida kā kultūrvēsturiskas vērtības saglabāšana. - Teritorijā esošās dabas kultūrvēsturiskās, ainaviskās un intelektuālās vērtības izmantot unikālu tūrisma maršrutu izveidošanā. - Apvienot atšķirīgu nozaru uzņēmējus tūrisma pakalpojuma izveidei un nodrošināšanai. | Demogrāfiskie procesi, cilvēkresursi, dzīves vide un kultūrvēsturiskais mantojums: - Iedzīvotāju fiziskās veselības pasliktināšanās un neveselīgu paradumu izplatība jauniešu grupās - Visu sabiedrības resursu nepilnvērtīga izmantošana neļauj risināt ekonomiskos un sociālo jautājumus. - Teritorijas konkurētspējīgo priekšrocību neizcelšana. - Novadu (tautas) vērtību zaudēšana var būt kā nacionālās identitātes apdraudējums. - Iedzīvotāju intereses trūkums par jebkuru nozari, kūtri, noslēgti, pasīvi cilvēki. - Speciālistu (īpaši kultūras jomā) trūkums. - Cilvēku, īpaši jauniešu aizbraukšana. |
| STIPRĀS PUSES | VĀJĀS PUSES | IESPĒJAS | DRAUDI |
| Ekonomiskā attīstība - Liela mēroga uzņēmumi, stipras zemnieku un zvejnieku saimniecības. - Partnerības teritorijā labi attīstītas dažādas tautsaimniecības nozares: - lauksaimniecība (īpaši piensaimniecība, graudkopība), - lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un pārtikas ražošana; - zivsaimniecība, - mežizstrāde, - kokapstrāde, - būvmateriālu ieguve un ražošana, - ceļu būvniecība. - Attīstīti tūrisma pakalpojumi (lauku tūrisms, aktīvās atpūtas piedāvājumi, apskates objekti, piekrastes tūrisms, amatniecība). - Lielākajā daļā teritorijas ir novērojams darbavietu pārsvars privātajā sektorā pār publisko sektoru. - Augsts pašnodarbināto īpatsvars. - Talsu novadu šķērso starptautiski nozīmīgs autoceļš A10/E22 un dzelzceļš. - Nelieli attālumi līdz Ventspils un Rīgas ostām, Mērsraga un Rojas pašvaldībās esošām mazām ostas. - Talsu novadā ir viens no blīvākajiem ceļu tīkliem Kurzemes reģionā, kas nodrošina labas satiksmes iespējas iekšēji novadā starp 4 pilsētām un pagastu centriem, kā arī ērtu nokļūšanu uz un no blakus novadu centriem – Dundagu, Kandavu, Kuldīgu, Tukumu, Roju un Mērsragu. - Rojas un Mērsraga novados attīstīta zivsaimniecības nozare, kas nodarbina pietiekami lielu iedzīvotāju skaitu, kā arī nodrošina ekonomisko aktivitāti piekrastes ciemos. - Mazās ostas Rojas un Mērsraga novados. - Rojā darbojas kuģu remonta cehs. - Rojas novadā esošie uzņēmēji ir ļoti radoši. - Piekrastē labi attīstīts tūrisms, pašvaldību pozitīvā attieksme pret tūrismu. - Esošo uzņēmumu darbība, vēlme un interese attīstīties. - Jauno cilvēku pieaugošā interese par uzņēmējdarbību visā partnerības darbības teritorijā. - Uzņēmēju apvienošanās interešu aizstāvības grupās. - Uzņēmēju līdzatbildība un ieinteresētība kvalificētā darba spēkā (sadarbība ar Laidzes profesionālo vidusskolu. - Nodarbinātība ir saistīta ar esošajiem dabas resursiem. Lielākie darba devēji ir mežizstrādes, kokapstrādes, ceļu būvniecības uzņēmumi. | Ekonomiskā attīstība - Novecojusi uzņēmumu ražošanas bāze, zems infrastruktūras nodrošinājums. - Nepietiekama uzņēmējdarbībai piemērotu finanšu instrumentu pieejamība. - Nepietiekami izglītots un kvalificēts darbaspēks. - Dažādu jomu kvalificētu speciālistu nepietiekamība. - Partnerības teritorijā maz piemērotu teritoriju uzņēmējdarbības uzsākšanai. - Ceļu fonda finansējuma samazināšanās, ceļu tīkla uzturēšanas problēmas. - Dzelzceļa attīstības palēnināšanās, nenotiek pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. - Nepietiekami attīstīta infrastruktūra mazajos piekrastes ciemos: moli, piebraucamie ceļi jūrai un ūdenstilpēm, trūkst labiekārtotu peldvietu. - Nepietiekami attīstīti pieaugušo pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pakalpojumi. - Darba spēka novecošanās, īpaši lauksaimniecības nozarē. - Darba vietu trūkums, īpaši ārpus novadu centriem. - Zivsaimniecības nozarē novecojusi materiāli tehniskā bāze. - Piekrastes iedzīvotāju pamatdarbība saistīta ar zivsaimniecības nozari (lielākā daļa iedzīvotāju nodarbināti zivsaimniecības uzņēmumos), kas mainoties situācijai (krīze eksporta jomā u.c.) var radīt lielu bezdarbu un no tā izrietošās sociālās problēmas.. - Piekrastes zvejnieku nelielā sadarbošanās, neesoša kopēja infrastruktūra (laivu novietnes, tīklu u.c. zvejas rīku novietnes). - Zivsaimniecības nozares lēnā pielāgošanās jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas pasākumiem, tajā skaitā apdraudēto zivju sugu, putnu un dzīvnieku aizsardzību, atsevišķu zvejas rīku lietošanas liegumu. - Sezonalitātes raksturs tūrisma uzņēmējdarbībā. - Uzņēmēji izvēlas nemaksāt nodokļus. | Ekonomiskā attīstība - Plānot un attīstīt uzņēmējdarbības uzsākšanai un esošo uzņēmumu vides sakārtošanai nepieciešamās teritorijas (ceļi, inženiertehniskās komunikācijas). - Nodrošināt vietējiem uzņēmējiem nepieciešamās profesionālās zināšanas, izglītības programmas. - Profesionālās karjeras piedāvājuma attīstīšana sadarbībā ar uzņēmējiem, - Atbalstīt jauno uzņēmēju vēlmi uzsākt savu uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas partnerības teritorijā. - Veicināt inovāciju ieviešanu un investīciju piesaisti turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. - Atbalstīt Rojas novada iedzīvotāju iespēju strādāt Mērsraga ostā esošajos zivju pārstrādes uzņēmumos. - Vecināt mazo ostu attīstību un, iespēju robežās, sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, un piekrastes zvejniekiem. - Meklēt risinājumus jaunās zvejnieku paaudzes apmācībām zivsaimniecības nozares saglabāšanai. - Jāuzlabo zivju produkcijas pārstrādes uzņēmumu materiāli tehniskā bāze. - Jāveicina zivsaimniecības nozares uzņēmumu darbības dažādošana, lai neparedzētu apstākļu gadījumā varētu veiksmīgi pārorientēt darbību un saglabāt darba vietas. - Jāveicina tūrisma pakalpojumu dažādošana, tādā veidā mazinot sezonalitātes raksturu. | Ekonomiskā attīstība - Darbspējas vecuma iedzīvotāju un ģimeņu migrācija labāka darba meklējumos. Tā rezultātā samazinās iedzīvotāju skaits. - Nespēja sekot informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstībai un prasmēm tās izmantot. - Izglītoto cilvēku aizbraukšana var pazemināt darbaspēka kvalitāti. - Pavājinoties vietējiem uzņēmumiem, samazinās darba vietu skaits un kopējais ekonomikas līmenis. - Arvien vairāk uzņēmēju ieiet „pelēkajā zonā”, jo pārāk lielā valsts (VID) kontrole un nodokļu politika neveicina uzņēmējdarbības attīstību. - Konkurējošā Mērsraga osta. Pastāv draudi Rojas ostas un tajā esošo uzņēmumu ekonomiskai lejupslīdei. |
| STIPRĀS PUSES | VĀJĀS PUSES | IESPĒJAS | DRAUDI |
| Vides, dabas apstākļu un resursu attīstība - Laba vides (gaisa, ūdens) kvalitāte un daudz publiski pieejamu mežu un dabas teritoriju. - Labs ģeogrāfiskais novietojums, ainavu dažādība. - „Zaļā” teritorija, mazie ezeriņi Talsu novadā. - Jūras krasts (Rojas, Mērsraga novadi). - Abavas ieleja, Rojas un Mērsraga novadu mazās ostas, kā arī novados esošie dabas objekti un kultūrvide var kalpot par partnerības atpazīstamības „atslēgām” tūrisma piesaistīšanai un saimnieciskās darbības attīstīšanai. - Pēc dabas apstākļiem un saimniekošanas veida novada ietvaros var izcelt vismaz četras dažādu ainavu zonas, kas rada iespējas daudzveidīgām saimnieciskām iespējām un tūrisma pakalpojumu attīstībai. - Notiekošās aktivitātes sabiedrības dabas un vides izglītībā. | Vides, dabas apstākļu un resursu attīstība - Nepietiekama Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana, īpaši attiecībā uz tūrisma, sabiedrības informēšanas infrastruktūru un prioritārajiem dabas aizsardzības pasākumiem. - Nepietiekami attīstīti dažādi tūrisma veidi kā iespējamie papildus ienākumu avoti no ūdens resursu izmantošanas. - Derīgo izrakteņu krājumu atrašanās vērtīgu ainavu teritorijās, kur to izmantošana ir ierobežota vai aizliegta. - Degradētās teritorijas, grausti. - Atkritumu saimniecība, neatbilstoša savākšana privātajās teritorijās. | Vides, dabas apstākļu un resursu attīstība - Publiskās infrastruktūras izbūve jaunu apbūves teritoriju un ražošanas teritoriju labākai apgādei. - Gājēju un veloceliņu infrastruktūras veidošana. - Investīciju piesaiste novada rekreācijas resursu apsaimniekošanai un to kvalitātes uzlabošanai - Brīvdabas pasākumu vietu un publisko dabas teritoriju labiekārtošana. - Jaunu, kvalitatīvu ainavu un atpūtas vietu veidošana. - Tūrisma pakalpojumu radīšana sadarbojoties uzņēmējiem, pašvaldībām un aktīvām iedzīvotāju grupām partnerības teritorijā. | Vides, dabas apstākļu un resursu attīstība - Bioloģiskās daudzveidības un vērtīgo ainavu teritoriju degradācija vai vērtības zaudēšana, ja nenotiek teritoriju apsaimniekošana. - Pazemes ūdeņu piesārņojums. - Dabas kapitāla neizmantošana, nesabalansējot dabas un ekonomikas intereses. - Savstarpējās sadarbības trūkums. |

1.4. Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze

Analizējot novadu attīstības programmas, ņemot vērā teritoriju un iedzīvotājus raksturojošo statistiku, SVID analīzi, kā vietējās teritorijas potenciālu un attīstības vajadzības ir nosakāmas:

Ekonomiskās attīstības jomā

Esošo uzņēmumu stiprināšana un jaunu attīstības veicināšana, īpaši izceļot tūrismu, lauksaimniecības produktu pārstrādi, zivsaimniecību, mājražošanu un amatniecību, mežsaimniecību un kokapstrādi. Dažādu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu attīstība gan tieši iedzīvotāju vajadzībām, gan citu uzņēmēju darbības atbalstam. Īpašs atbalsts sniedzams jauniešu un jaunu ģimeņu uzņēmumu veidošanai un iesaistei uzņēmējdarbībā.

Sociālās attīstības jomā

Vietējās kopienas virzītas sabiedrības vajadzības mūžizglītības, brīvā laika pavadīšanas, kultūras aktivitātes, veselīgs dzīves veids, bērniem un jauniešiem labvēlīga un droša attīstības vide, sociālo pakalpojumu infrastruktūra, mobilitāte. Katrā apdzīvotā vietā savas prioritātes, kas balstās uz vietējo iedzīvotāju prasmēm un interesēm, prioritāri atbalstot jau uzsāktās sabiedriskās aktivitātes. Sabiedrisko aktivitāšu rezultātam jāveicina lauku apdzīvotības saglabāšanos.

Ilgtspējīga attīstība

Īpašs atbalsts jauniešu aktivitātēm, kuras rada pamatu attīstīt uzņēmējdarbības iemaņas un

prasmes, kā arī visa veida sociālai uzņēmējdarbībai.

Dabas vērtību un vēsturiskā vietējā kultūras mantojuma saglabāšana, kas vienlaicīgi veicina to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un attīsta uzņēmējdarbību.

Integrēta attīstība

Īpaša vērība un atbalsts sniedzams kopprojektu attīstībai, kurā integrējas pašvaldības, uzņēmēju un visas vietējās kopienas intereses. Kopsadarbības projektu veidošanā pieredze iegūstama caur starpteritoriāliem un starptautiskiem projektiem, integrējot vietējā līmenī citu VRG teritoriju un uzņēmēju pieredzi, kā arī inovatīvu vietējo risinājumu atbalstā.

1.5. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējums

Biedrības „Talsu rajona partnerība” un Lietuvas Raseiņu rajona vietējo rīcības grupas „Raseiniu krašto bendrija” 2008.  gada noslēgtā sadarbības līguma ietvaros turpinās sadarbība pieredzes apmaiņā LEADER projektu realizēšanā. Lietuviešu kolēģi un potenciālie projektu iesniedzēji 2010.  gada oktobrī piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Pieredzes apmaiņa, LEADER projektu aktivitātes un labā pieredze Talsu novada kopienās”, un, bijuši pieredzes apmaiņā pie Talsu partnerības projektu īstenotājiem.

Aizsāktā sadarbība ar Lietuvas VRG tiks turpināta arī 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Izstrādājot starpvalstu sadarbības projektus, tiks izvērtēta iespēja iesaistīt Talsu, Rojas un Mērsraga novada pašvaldību sadarbības partnerus Igaunijā (Roņu un Sārema salas, Sāres novads), Lietuvā (Prieņu novads), Dānijā (Lejres pašvaldība), Turcijā (Alānijas pilsēta).

Starpteritoriālā sadarbībā tiek izvērtētas iespējas sadarbības projektu izstrādāšanai ar Dundagas, Ventspils, Kuldīgas, Kandavas, Tukuma un Engures novada pašvaldībām un VRG.

Ir izvirzītas sekojošas jomas starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektiem:

1. Ekonomiskajai sadarbībai:

1.1. Aizsargājamo dabas teritoriju sakopšana,

1.2. Tūrisma aktivitātes, vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana,

1.3. Mājražotāju un mājamatnieku pieredzes apmaiņa,

1.4. Videi draudzīga saimniekošana.

2. Sabiedriskās aktivitātes

2.1. Kultūras un sporta pasākumi,

2.2. Mūžizglītība un interešu izglītība dažādām mērķgrupām.

2.3. Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu, zivsaimniecības produktu, seno arodu un prasmju vienota popularizēšana

2. STRATĒĢISKĀ DAĻA

2.1. Vīzija un stratēģiskie mērķi

2.1.1. Vīzija

Ekonomiski un sociāli aktīva, labiekārtota, sakopta un ikvienam pieejama partnerības teritorija, kas veicina videi draudzīgu un daudzveidīgu  iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, nodrošina mūžizglītību un dzimumu līdztiesību, veicina iedzīvotāju savstarpēju sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

1. Ekonomiski aktīva teritorija – radīta iespēja attīstīt esošos uzņēmumus un uzsākt jaunu uzņēmējdarbību, radīti atbalsta instrumenti ideju pārvēršanai uzņēmējdarbībā;

2. Sociāli aktīva teritorija – iespēja ikvienam justies droši sociālā un ekonomiskā jomā, kur nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi kvalitatīvai dzīves telpas izmantošanai;

3. Atbilstoša vide – saglabāti un izmantoti kultūras un dabas objekti.

2.1.2. Stratēģiskie mērķi

M1 Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

M3 Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.

M4 Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu..

M5 Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.

M6  Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.

2.1.3. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi.

Starpteritoriālā sadarbība veicināma sekojošu stratēģisko mērķu sasniegšanai:

SM 1 Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana Kurzemē;

SM 2 Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstīšana;

SM 3 Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska amata popularizēšana.

Starptautiskā sadarbība veicināma sekojošu stratēģisko mērķu sasniegšanai:

SM 4 Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības iesaiste savas dzīves telpas veidošanā;

SM 5 Vienota tūrisma pakalpojuma izveidošana Baltijas reģionā;

SM 6 Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu, zivsaimniecības produktu, seno arodu un prasmju vienota popularizēšana.

2.2. Stratēģiskie novērtējuma rādītāji.

6.tabula

| Mērķis |  | Novērtējuma rādītājs | Novērtējuma periods |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bāze-2014. gads* | 2018. gads | 2020. gads |
| M1 ELFLA 1 ELFLA 2 | Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā. | Aktīvo uzņēmumu skaits VRG teritorijā. | 860 | 864 | 868 |
| M2 ELFLA 3 | Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību. | Aktīvo NVO skaits VRG teritorijā. | 156 | 158 | 160 |
| M3 ELFLA 4 | Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana. | Palielinās tūristu skaitu VRG teritorijā. | 14 832 | 14 980 | 15 100 |
| M4 EJZF 1 | Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu. | Zivsaimniecības uzņēmumu skaits VRG teritorijā. | 12 | 14 | 16 |
| M5 EJZF 2 | Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu. |  |  |  |  |
| M6 EJZF 3 | Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību. | Iedzīvotāju skaits VRG zivsaimniecības teritorijā | 6155 | 6255 | 6355 |

*Datu avots CSP, PMLP, VID, TIC

2.3. Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai.

Ekonomikas ministrijas skaidrojums terminam inovācija ir sekojošs - Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija - „Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.”/www.em.gov.lv/

Inovatīvs risinājums stratēģijas ietvaros, par kuru tiek piešķirta papildus atbalsta intensitāte un/vai piešķirts augstākais punktu skaits projektu vērtēšanā, tiek uzskatīts projekts jeb aktivitāte, kura ietvaros paredzēts attīstīt vietējās rīcības grupas darbības teritorijā līdz šim nebijušu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu vai metodes.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto definīciju, inovācija tiek iedalīta:

1) Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus, nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.

2) Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes, nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtās un/vai programmatūrā.

3) Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.

4) Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma

Projekta inovācija VRG stratēģijas ietvaros iesniegtajiem projektiem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fondā, tiek vērtēta saskaņā ar kritērijiem (sk.7.tabulu), un tiem tiek piešķirti papildus vērtēšanas punkti. Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda uzņēmējdarbības projektiem piešķir arī paaugstinātu atbalsta likmi.

Inovatīvam risinājumam ir jāatšķiras no tradicionālas, sabiedrībai zināmas pieejas, pazīstamiem produktiem un pakalpojumiem.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā kā inovācija tiek noteikta:

7.tabula

| Inovāciju kritērijs | Apraksts | Punkti |
| --- | --- | --- |
| Oriģinalitāte, radoša pieeja | Jaunu, VRG darbības teritorijā līdz šim nebijušu produktu vai pakalpojumu radīšana un noieta veicināšana. | 4 |
| Procesa inovācija | Izmantots jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē. | 4 |
| Mārketinga inovācija | Projektā plānoto produktu, iekārtu, tehnoloģiju u.c. inovatīva pieeja ilgtspējīgai izmantošanai, pārdošanai, izplatīšanai vai izvietošanai VRG teritorijā. | 4 |
| Resursu izmantošanas efektivitāte | Investīcijas nodrošina jaunu pieeju/metodes vietējo resursu atkārtotai izmantošanai. | 4 |
| Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja inovācijas vērtēšanas posmā ir ieguvis vismaz 4 punktus. |  |  |

3. RĪCĪBAS PLĀNS

3.1. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītās rīcības.

Rīcība nr. ELFLA 1

„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

Atbilstība Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.-2020. gadam LEADER pieejas aktivitātēm:

5.1.1.) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2.) Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.4.) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Apraksts.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai, t.sk. ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Atbalsts paredzēts jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū, aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Rīcības ietvaros iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurus iesniedz un īsteno apkšaktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi. Kopprojekti nav attiecināmi uz darbinieku produktivitātes kāpināšanas (mācību) projektiem.

Papildus tiks piešķirti punkti projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām[1] iekļauties darba tirgū.

Projektu īstenošanas vieta – biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija, izņemot ar sabiedriskajām izmaksām saistītas darbības. Ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties ārpus biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorijas.

Rīcība nr. ELFLA 2

„Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

Atbilstība Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.-2020. gadam LEADER pieejas aktivitātēm:

5.1.3.) Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

Apraksts.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).

Darbību ieviešanai paredzētie ieguldījumi ir jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, būvniecības, būvmateriālu iegādes izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.

Darbību īstenošanas vieta – biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu iespējams izveidot ārpus biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorijas. Ja tirdzniecības vietu izvieto pilsētās, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīga), atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta VRG darbības teritorijā.

Rīcība nr. ELFLA 3

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbilstība Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.-2020. gadam LEADER pieejas aktivitātēm:

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes iedzīvotāju interešu jomā, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai. Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei, telpu izveidei, labiekārtojumam, būvniecības izmaksām, jaunu būvmateriālu iegādei, apmācībām.

Papildus tiks piešķirti punkti projektiem, kas vērsti uz bērnu un jauniešu[2] interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu, kā arī projektiem, kas paredz vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projektu netiek prasīta samaksa.

Darbību īstenošanas vieta – biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.

Rīcība nr. ELFLA 4

„Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”

Atbilstība Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.-2020. gadam LEADER pieejas aktivitātēm:

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu. Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai. Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos

Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, atjaunošanai, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai.

Papildus tiek piešķirti punkti par vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projektu netiek prasīta samaksa.

Darbību īstenošanas vieta – biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.

[1] Saskaņā ar Labklājības ministrijas mājas lapā sniegto: Iedzīvotāju grupas, kurām liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā (pirmspensijas vecuma personas, bezdarbnieki, personas ar funkcionāliem traucējumiem, vientuļie pensionāri, personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgās personas).

[2] Saskaņā ar Jaunatnes likumā definēto, jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Rīcības plāns ELFLA                                                              8.tabula

| Rīcības n.p.k. | Rīcības nosaukums |  | Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte | Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) |  | Maksimālā atbalsta intensitāte (%) |  | Īstenošanas kārtas (projektu pieņemšanas laiki) |  | Sasniedzamie rezultāti līdz 2020.gadam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |
| Mērķis (M1) - Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība ELFLA 1 |  | „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai” | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas |  | 50 000 euro pārējiem projektiem 100 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. |  | 70 % - viena iesniedzēja projektam 80 % - kopprojektam |  | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018.gads – nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana (ja atliek finansējums) | Atbalstīti vismaz 6 uzņēmumi. Izveidotas vismaz 4 jaunas darba vietas. |
| Rīcība ELFLA 2 |  | „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana” | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas |  | 50 000 euro pārējiem projektiem 100 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. |  | 70 % - viena iesniedzēja projektam 80 % - kopprojektam |  | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018.gads – nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana (ja atliek finansējums) | Atbalstīti vismaz 4 uzņēmumi. Izveidotas vismaz 3 jaunas darba vietas. |
| Mērķis (M2) - Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība ELFLA 3 |  | „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.” | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas |  | 30 000 euro 2000 euro apmācību projektiem |  | 90 % - sabiedriskā labuma projektiem |  | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018.gads – 2 kārtas (ja atliek finansējums) | Atbalstītas vismaz 15 sabiedriskās aktivitātes. |
| Mērķis (M3) - Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība ELFLA 4 |  | Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība” | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas |  | 50 000 euro |  | 90 % - sabiedriskā labuma projektiem |  | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018.gads – 2 kārtas (ja atliek finansējums) | Uzlaboti vai izveidoti 7 objekti. |

3.2. Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstītās rīcības.

Rīcība Nr. EJZF 1

„Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana”

Atbilstība Rīcības programmai zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam:

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā esošos piekrastes uzņēmumus, sniedzot atbalstu saimnieciskās darbības uzlabošanai, t.sk. ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, zivsaimniecības uzņēmumu darbības uzsākšanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals u.c. ar zivsaimniecību saistītu), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts arī saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. 2.3. nodaļa „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

- Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

- Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga izmaksām:

- Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

- Internetveikala izveides izdevumi.

Projektu īstenošanas vieta: biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības zivsaimniecības teritorija – Rojas novads un Mērsraga novads.

Rīcība Nr. EJZF 2

„Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”

Atbilstība Rīcības programmai zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam:

6.3.)   Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā. Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana.

Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.

Projektu īstenošanas vieta: biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības zivsaimniecības teritorija – Rojas novads un Mērsraga novads.

Rīcība Nr. EJZF 3

„Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”

Atbilstība Rīcības programmai zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam:

6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos.

Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.

Projektu īstenošanas vieta: biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības zivsaimniecības teritorija – Rojas novads un Mērsraga novads.

Rīcību plāns EJZF

9.tabula

| Rīcībasn.p.k | Rīcības nosaukums | Rīcības programmas aktivitāte | Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) | Maksimālā atbalsta intensitāte (%) | Īstenošanas kārtas (projektu pieņemšanas laiki) | Sasniedzamie rezultāti līdz 2020.gadam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Mērķis (M4) - Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu. |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība EJZF1 | „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana” | Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos. Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. | 100 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 50 000 euro pārējiem projektiem | 70 % - inovatīviem projektiem | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018. gads - nepārtraukta projektu pieņemšana (ja pietiek finansējums) | Atbalstīti vismaz 8 uzņēmumi. Izveidotas vismaz 6 jaunas darba vietas. |
|  |  |  |  | 80 % - kopprojektam |  |  |
|  |  |  |  | 80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību |  |  |
|  |  |  |  | 50 % - MVU, sīkie (mikro) 30 % - lielie uzņēmumi |  |  |
| Mērķis (M5) - Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība EJZF 2 | „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” | Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. | 100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 50 000 euro pārējiem projektiem 200 000 euro pašvaldības projektiem | 90 % - sabiedriskā labuma projektiem | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018. gads - nepārtraukta projektu pieņemšana (ja pietiek finansējums) | Atbalstīti vismaz 5 vides projekti. |
|  |  |  |  | 80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību |  |  |
|  |  |  |  | 50 % - MVU, sīkie (mikro) 30 % - lielie uzņēmumi |  |  |
| .Mērķis (M6) - Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību. |  |  |  |  |  |  |
| Rīcība EJZF3 | „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana” | Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. | 200 000 euro pašvaldības projektiem 50 000 euro pārējiem projektiem | 90 % - sabiedriskā labuma projektiem | 2016.gads – 1 kārta 2017.gads – 2 kārtas 2018.gads – 1 kārta (ja ir atlikums) | Atbalstīti vismaz 5 kultūras mantojuma projekti. |

3.3. Cita ārējā finansējuma novērtējums.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” plašākas darbības nodrošināšanai plānots piesaistīt citu fondu finansējumu.

4.  SVVA STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

4.1.  Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošām organizācijām.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” savai informācijas izplatīšanai izmanto sekojošus informācijas veidus:

- Biedrības mājas lapu www.talsupartneriba.lv, kurā tiek ievietota informācija par aktualitātēm, kas saistītas ar biedrības darbu, administrētajām ELFLA un EZF (turpmāk EJZF) programmām, stratēģiju, izsludinātajām projektu pieņemšanas kārtām, informāciju par īstenotajiem projektiem.

- Svarīgākā informācija, par stratēģijas ieviešanas gaitu, izsludinātajām projektu pieņemšanas kārtām, semināriem, tiek publicēta Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv,  Rojas novada mājas lapā www.roja.lv un Mērsraga mājas lapā www.mersrags.lv.

- Pēc iespējas informācija tiek publicēta arī VRG teritorijā esošo pašvaldību informatīvajos izdevumos „Talsu novada ziņas”, Rojas novada laikraksts „Banga”, „Mērsraga novada ziņas”.

- Aktuālā informācija par izsludinātajām projektu kārtām un semināriem tiek publicēta laikrakstā „Talsu vēstis”.

- Iedzīvotāju uzrunāšanai tiek rīkoti semināri Talsu novada pārvaldēs un Rojas un Mērsraga novados.

- Finansējuma iespēju robežās administratīvā vadītāja brauc un sniedz konsultācijas uz vietas, lai iespējami vairāk iedzīvotāju būtu informēti par iespējām piesaistīt finansējumu, iesaistīties biedrības darbībā.

- Par tradīciju ir kļuvis pavasara brauciens pa VRG teritorijā īstenoto projektu „pēdām”. Šajā braucienā ir iespēja piedalīties gan biedriem, gan citiem interesentiem, lai apskatītu un iepazītos ar projektiem un to ieviesējiem.

- Par īstenotajiem projektiem ELFLA programmā ir izveidoti bukleti.

Jaunajā plānošanas periodā lielāks uzsvars tiks likts uz:

- Informācijas atspoguļošanu TV sižetos.

- Finansējuma iespēju robežās tiks organizēti pieredzes braucieni VRG teritorijā īstenoto projektu, kā arī  citu Latvijā un ārvalstīs VRG teritorijās īstenoto projektu apskatei.

- Piedalīšanās pašvaldību rīkotajos publiskajos pasākumos ar informāciju (bukleti, stendi).

- Turpināt iepriekšējā plānošanas perioda aprakstīto praksi.

4.2. Papildinātības nodrošināšana ar Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas specifiskajiem atbalsta mērķiem.

# Atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktajam specifiskā atbalsta mērķa (SAM) prioritārajam virzienam "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja", stratēģijas ietvaros projekta iesniedzēji tiks motivēti meklēt līdzīgus (mijiedarbīgus) risinājumus ar sekojošiem Eiropas struktūrfondu atbalsta mērķiem.

1) SAM 3.3.1.: "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām".

Rīcība Nr. ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma attīstībai” un Rīcība Nr. EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana” ir iespējama papildinoša projektu īstenošana.

3) SAM 5.5.1. „...saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Rīcība Nr. EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskas infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība” ir iespējama papildinoša projektu īstenošana.

4. 3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk. interešu konflikta novēršana.

Projektu vērtēšanu biedrībā „Talsu rajona partnerība” veiks vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā. Vērtēšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts kopsapulcē, un  darbojas uz Nolikuma pamata. Vienam projektam ir trīs vērtētāji, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta. Biedrības teritorijā ietilpst trīs novadi un vērtēšanas komisijas pārstāvji tiek ievēlēti no katra novada un pārstāv dažādas darbības jomas, tādā veidā nodrošinot iespējami objektīvāku vērtējumu.

Katrs Vērtēšanas komisijas pārstāvis pirms projektu vērtēšanas aizpilda un iesniedz interešu deklarāciju. Vērtēšanas komisijas loceklis nevērtē projektus vietējās attīstības stratēģijas attiecīgajā rīcības kārtā,  kurā pats vai saistīta persona ir iesniedzis/usi projekta pieteikumu.

Projektu vērtēšanas komisija iesniegtos projektus izvērtē atbilstoši kritērijiem, kas norādīti katrai rīcībai. Ja vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tiek piemēroti specifiskie kritēriji.

Projekts tālāk netiek vērtēts, ja neatbilst kādam no „Atbilstības kritērijos” noteiktajam rādītājiem.

Par katru kritēriju ELFLA un EJZF programmās projekts saņem punktu novērtējumu no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 1 – daļēji atbilst, 2 – labi), kuru kopsumma norāda projektu vietu sarakstā attiecībā pret citiem.

Vērtējuma skaidrojums:

| Punkti | Definējums | Vērtējums |
| --- | --- | --- |
| 0 | Neatbilst | Pilnībā neatbilst kritērijā noteiktajām prasībām. |
| 1 | Daļēji atbilst | Norādītā informācija daļēji aprakstīta, nav skaidri definēti paredzamie rādītāji, daļēji atbilst kritērijos noteiktajām prasībām. |
| 2 | Labi | Norādītā informācija un apraksts pilnībā atbilst kritērijos noteiktajām prasībām. |

Pēc izvērtēšanas projekti tiek secīgi sarindoti un 12 punkti ir minimālais iegūstamais punktu skaits.

ELFLA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

10.tabula

| I. | ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai” ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbilstības kritēriji |  |  |  |
| 1.1. | Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. |  | Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts. |  |
| 1.2. | Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija, izņemot 13.10.2015. MK noteikumu nr. 590 punktos 8.3, un 13.2. minētos gadījumus. |  | Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts. |  |
| 2. | Kvalitatīvie kritēriji |  | Max punktu skaits | Atsauce uz veidlapu[3] |
| 2.1. | Projektā plānotā rīcība, mērķis, nepieciešamība veikt pārmaiņas ir skaidri definēta, saprotama un pamatota. |  | 2 | B1, B5, B6, B7 |
| 2.2. | Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri aprakstītas, tās atspoguļo kvalitatīvu (taustāms, lietderīgs, izmantojams) rezultātu sasniegšanu, sniegts risku un to novēršanas iespēju apraksts. |  | 2 | B4; B6; B6.1. |
| 2.3. | Skaidri norādīta produkta/pakalpojuma specifika/specializācija. |  | 2 | B6.1. |
| 2.4. | Plānotais produkts vai pakalpojums ir inovatīvs VRG teritorijā (sk.28.lpp). |  | Atbilst - 2 | B3; B3.1. |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
| 2.5. | Aprakstīta tirgus situācija - projekts sekmēs produktu/pakalpojumu tirgus noieta palielināšanos. Norādīts potenciālo pircēju loks, norādīts kā tiks popularizēts produkts/pakalpojums. |  | 2 | B6.1. |
| 2.6. | Projekta rezultātā ir izveidots jauns uzņēmums vai uzsākta uzņēmējdarbība. |  | Atbilst - 2 | B6; B15 |
|  |  |  | Neatbilst – 0 |  |
| 2.7. | Projekta ieguldījums nodarbinātības veicināšanā, projekta rezultātā radītas jaunas darba vietas (par vienu jaunradītu darba vietu - 1, par divām un vairāk jaunradītām darba vietām – 2). |  | 2 | B4; B6; B15 |
| 2.8. | Aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas (dzīvotspēja). |  | 2 | B6.1. |
| 2.9. | Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. |  | 2 | B6.1.; B8; B9; B10 |
| 2.10. | Projekta rezultātā sociālās atstumtības riska grupām uzlabojas iespējas iekļauties sabiedrībā. |  | 2 | B6.1. |
| 2.11. | Sinerģijas kritērijs (projekts tieši saistīts ar 3.3.1 SAM) |  | 2 | B15 |
| 2.12. | Tiek īstenots kā kopprojekts |  | Atbilst - 2 | A2; B4.1 |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
|  | Minimālais iegūstamais punktu skaits |  | 12 |  |
| 3. | Specifiskie kritēriji |  |  |  |
| 3.1. | Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Ja kritērijs 3.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 3.2. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Vērtēšanas kopsavilkums |
| 3.2. | Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros). |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai / ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija. |
| II | ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.” ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība” |  |  |  |
| 1. | Atbilstības kritēriji |  |  |  |
| 1.1. | Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. |  | Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts. |  |
| 1.2. | Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija. |  | Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts. |  |
| 2. | Kvalitatīvie kritēriji |  | Max punktu skaits | Atsauce uz veidlapu[3] |
| 2.1. | Projektā plānotā rīcība, nepieciešamība, mērķis, īstenošanas vieta, gaita un laika grafiks ir skaidri saprotams un pamatots. |  | 2 | B1, B5, B6, B7 |
| 2.2. | Plānotais pasākums ir inovatīvs VRG teritorijā (sk.28.lpp). |  | Atbilst - 2 | B3; B3.1. |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
| 2.3. | Projekta nozīmīgums - mērķis un aktivitātes ir virzītas uz VRG teritorijas iedzīvotāju vajadzībām, skaidri norādīta potenciālā mērķa grupa, kādi būs tās ieguvumi pēc projekta īstenošanas. |  | 2 | B4; B6.1. |
| 2.4. | Projekta rezultāti ir skaidri aprakstīti un pārbaudāmi. |  | 2 | B4; B6.1. |
| 2.5. | Aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas (dzīvotspēja). |  | 2 | B6; B6.1. |
| 2.6. | Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. |  | 2 | B6.3; B8; B9 |
| 2.7. | Norādīti iespējamie riski, to novēršanas iespējas. |  | 2 | B13 |
| 2.8. | Projekta rezultātā sociālās atstumtības riska grupām uzlabojas iespējas iekļauties sabiedrībā. |  | 2 | B6.1.; B4 |
| 2.9. | Projekts vērsts uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu. |  | 2 | B6.1. |
| 2.10. | Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte (pieredze, cilvēkresursi, finanšu kapacitāte) īstenot projekta iesniegumā paredzēto. Ja projektā plānotas apmācības, papildus tiek vērtēts vai: 1) apmācības atbilst uzņēmuma/biedrības/nodibinājuma pamatdarbībai. 2) notiek aktīva darbība (tiek īstenoti projekti, rīkotas diskusijas, pasākumi, dažādas aktivitātes, informēta sabiedrība) vismaz 2 gadus. |  | 2 | A1; B4; B6; B13 |
| 2.11. | Projekts tiek īstenots ārpus attīstības, novadu un pagastu centriem[6]. |  | Atbilst - 2 | B7 |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
| 2.12. | Sinerģijas kritērijs (projekts tieši saistīts ar 5.5.1 SAM) |  | 2 | B6.1.; B13 |
|  | Minimālais iegūstamais punktu skaits |  | 12 |  |
| 3. | Specifiskie kritēriji |  |  |  |
| 3.1. | Priekšroka tiek dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās telpās vai objektos. Ja kritērijs 3.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 3.2. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu |
| 3.2. | Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/ iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros). |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai / ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija. |
| EJZF VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 11.tabula |  |  |  |  |
| I | EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana” |  |  |  |
| 1. | Atbilstības kritēriji (attiecas uz visām EJZF rīcībām) |  |  |  |
| 1.1. | Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. |  | Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts. |  |
| 1.2. | Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija. |  | Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts. |  |
| 2. | Kvalitatīvie kritēriji |  | Max punktu skaits | Atsauce uz veidlapu[4] |
| 2.1. | Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota. |  | 2 | B1; B2; B4.1.; B5 |
| 2.2. | Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir zivsaimniecība |  | Atbilst - 2 | A1;A2; C1 |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
| 2.3. | Plānotais produkts vai pakalpojums ir inovatīvs VRG teritorijā.[5] |  | Atbilst - 2 | B3 |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
| 2.4. | Veikta tirgus izpēte, aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, skaidri pamatota mērķauditorija. |  | 2 | B4; B4.1. |
| 2.5. | Projekts ir vērsts uz sezonalitātes mazināšanu. |  | 2 | B4.1. |
| 2.6. | Projekts ir vērsts uz darbību dažādošanu. |  | 2 | B2; B4.1. |
| 2.7. | Projektā norādītas aktivitātes publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai. |  | 2 | B13 |
| 2.8. | Aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas (projekta dzīvotspēja). |  | 2 | B14 |
| 2.9. | Norādīti riski, to novēršanas iespējas. |  | 2 | B4.1; B14 |
| 2.10. | Projekta rezultāts nodarbinātības veicināšanā – radītas jaunas darba vietas (par vienu jaunradītu darba vietu – 1, par divām un vairāk jaunradītām darba vietām - 2). |  | 2 | B6 |
| 2.11. | Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. |  | 2 | B4.3.; B7; B8; B9 |
| 2.12. | Tiek īstenots kā kopprojekts. |  | Atbilst - 2 | B3 |
|  |  |  | Neatbilst - 0 |  |
|  | Minimālais iegūstamais punktu skaits |  | 12 |  |
| 3. | Specifiskie kritēriji |  |  |  |
| 3.1. | Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu 2.10. kritērijā. Ja kritērijs 3.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 3.2. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Vērtēšanas kopsavilkums |
| 3.2. | Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Vērtēšanas kopsavilkums |
| II |  | EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība” |  |  |
| 1. |  | Kvalitatīvie kritēriji |  | Atsauce uz veidlapu[4] |
| 1.1. | Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota. |  | 2 | B1; B2; B4.1.B5 |
| 1.2. | Pamatota un skaidri saprotama projekta ieviešanas gaita, būtība un specifika/specializācija. |  | 2 | B3; B4.1. |
| 1.3. | Projekts paredz vides stāvokļa uzlabošanu. |  | 2 | B2; B4.1.; B12; B15 |
| 1.4. | Projekta rezultātā tiek popularizēts un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. |  | 2 | B2; B4.1 |
| 1.5. | Projekta rezultāts veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu t.i. projekta rezultātā ir nodrošināta pieejama publiskā infrastruktūra, saglabāts/izmantots kultūrvēsturiskais mantojums, īstenoti pasākumi vides saglabāšanai un racionālai (draudzīgai) izmantošanai. |  | 2 | B4; B4.1. |
| 1.6. | Norādīta rezultātu uzturēšana pēc projekta ieviešanas. |  | 2 | B14 |
| 1.7. | Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. |  | 2 | B4.3.; B7; B8; B9 |
| 1.8. | Projektā norādītas aktivitātes publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai. |  | 2 | B13 |
|  | Minimālais iegūstamais punktu skaits |  | 10 |  |
| 2. |  | Specifiskie kritēriji |  |  |
| 2.1. | Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Ja kritērijs 3.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 3.2. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Vērtēšanas kopsavilkums |
| 2.2. | Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais stratēģijas ietvaros apgūtais EZF/EJZF finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros). Piešķir 0,01 papildus punktus. |  | Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti | Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas perioda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai / ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija. |

[3] 13.10.2015. MK  noteikumi nr. 590 1.pielikums (ELFLA 1, ELFLA 2); 2.pielikums (ELFLA 3, ELFLA 4).

[4] 20.10.2015. MK noteikumi nr.605 1.pielikums

[5]Atbilstību inovācijai nosaka pēc SVVA stratēģijas 2.3.punktu par Inovatīvu risinājumu identificēšanu un attīstības kritēriji to noteikšanai.

[6]  Projekts tiek realizēts ārpus Talsu pilsētas, Rojas novada centra Rojas ciema, Mērsraga novada centra Mērsraga ciema, Talsu novada pagastu centriem.

4.4. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana

Stratēģijas ieviešanas gaitas uzraudzību nodrošina biedrības „Talsu rajona partnerība” padome, kas ir biedrības lēmējinstitūcija. Informāciju kas nepieciešama stratēģijas izvērtēšanai sagatavo un iesniedz Padomei izskatīšanai projektu administratīvais vadītājs.

Padome izskata un analizē iesniegto informāciju, pārskata sasniegtos rezultātus, precizē nepieciešamos mērķus un uzdevumus stratēģijas mērķu sasniegšanai. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti Stratēģijas grozījumi.

Par stratēģijas patstāvīgo ieviešanas gaitu atbild projektu administratīvais vadītājs, kas izsludina projektu pieņemšanas kārtas, konsultē, vada projektu iesniegšanas un vērtēšanas procesu. Administratīvais vadītājs ir atbildīgs par projektu uzraudzības pasākumiem, iepazīstoties ar projektiem to realizācijas vietās.

Informāciju par stratēģijas rādītājiem, ko iegūst no projektu pārskatiem, iesniegumiem, Centrālās statistikas pārvaldes un Pilsonības un migrācijas pārvaldes un pašvaldību datiem, apkopo administratīvais vadītājs un iesniedz izskatīšanai biedrības Padomei.

Par stratēģijas ieviešanas gaitu un iegūtajiem rezultātiem, kas veidots kā Novērtēšanas ziņojums, administratīvais vadītājs katru gadu atskaitās biedru kopsapulcei.

Plānots vismaz divas reizes plānošanas perioda laikā (pirmā izvērtēšana 2018.gadā, otrā pēc plānošanas perioda beigām) izvērtēt stratēģijas ietekmi uz teritorijas attīstību.

4.5. Stratēģijas īstenošanas organizācija.

Stratēģijas ieviešanas procesā biedrībā „Talsu rajona partnerība” ir sekojošas iesaistītās personas:

1) biedru Kopsapulce;

2) biedrības Valde;

3) biedrības Padome;

4) administratīvais vadītājs;

5) projektu Vērtēšanas komisija.

Biedrībā augstākais lēmējorgāns ir biedru Kopsapulce, kas apstiprina biedrības Padomi, biedrības Valdi, projektu Vērtēšanas komisiju un administratīvo vadītāju.

Detalizētāka informācija par biedrības Padomi sniegta 12. Apakšnodaļā. Padome ir atbildīga par stratēģijas ieviešanu, tā pieņem galīgos lēmumus attiecībā par projektu konkursa kārtu izsludināšanu, projektu iesniegumu atbilstību stratēģijai.

Biedrības Valde ir izpildinstitūcija, kas atbild par biedrības ikdienas jautājumu risināšanu.

Projektu administratīvais vadītājs ir pilnībā atbildīgs par stratēģijas ieviešanas gaitas nodrošināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, informē un sniedz konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem, organizē seminārus par projektu iesniegumu kārtām, izsludinātajām rīcībām, projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumiem. Administratīvais vadītājs ir atbildīgs un organizē projektu iesniegumu konkursa kārtu izsludināšanu, projektu iesniegumu pieņemšanu.

Administratīvais vadītājs atskaitās padomei par stratēģijas ieviešanas gaitu. Administratīvā vadītāja kompetencē ir sagatavot iesniegto projektu iesniegumu kopsavilkumus, sadarbībā ar projektu Vērtēšanas komisiju un biedrības Padomi, apkopot informāciju par katras projektu iesnieguma kārtas rezultātiem u.c. darbības kas nepieciešamas sekmīgai stratēģijas ieviešanai.

Projektu Vērtēšanas komisija nodrošina projektu iesniegumu izvērtēšanu saskaņā ar Vērtēšanas komisijas nolikumu, ko apstiprina biedrības Kopsapulcē. Savu vērtējumu Vērtēšanas komisija iesniedz biedrības Padomei lēmumu par katra projekta atbilstību stratēģijai kas novērtēts pēc stratēģijā apstiprinātajiem kritērijiem.

Par projektu konkursu izsludināšanu lemj biedrības Padome, lēmumu izpilda administratīvais vadītājs.

12.tabula

Augstākā lēmējinstitūcija

Biedru kopsapulce

Konsultatīvā lēmējinstitūcija

Biedru Padome

Izpildinstitūcija:

Valde

Administratīvais vadītājs

Projektu vērtēšanas komisija

5.Finansējuma sadales plāns

13.tabula

| N.p.k | Mērķis | Lauku attīstības programmas apakšpasākumā |  | Rīcības programmas pasākumā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu LAP apakšpasākumā) | Atbalsta apmērs (eiro) | Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu Rīcības programmas pasākumā) | Atbalsta apmērs (eiro) |
| Indikatīvais finansējums līdz 2019.gadam |  | 100 % |  | 100 % |  |
| M1 | Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā. | 50% |  |  |  |
| M2 | Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību. | 25% |  |  |  |
| M3 | Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana. | 25% |  |  |  |
| M4 | Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu. |  |  | 40 % |  |
| M5 | Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu. |  |  | 30 % |  |
| M6 | Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas vai jūras kultūras mantojuma pieejamību. |  |  | 30 % |  |

PIELIKUMI

Pielikums nr.1

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes procesa apraksts

Darbs pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas tika aizsākts jau 2014.gadā, kad biedrība „Talsu rajona partnerība” informēja sabiedrību par jauno plānošanas periodu un stratēģijas izstrādi, rīkojot informatīvus seminārus, uzrunājot iedzīvotājus individuāli un piedaloties citu  organizāciju rīkotajos pasākumos.

Intensīvāks darbs pie stratēģijas izstrādes turpinājās 2015.gada otrajā pusē un 2016.gada sākumā kad tika rīkotas informatīvas tikšanās ar iedzīvotājiem, organizētas darba grupas sanāksmes un sabiedriskā apspriešana, kas ilga no 25.01.2016. līdz 04.02.2016. Sabiedriskās apspriešanas posmā tika saņemti  2  priekšlikumi.

Stratēģija tika apstiprināta 19.02.2016. Kopsapulcē, piedaloties 15 biedriem.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” informatīvie pasākumi:

14.tabula

| Pasākuma nosaukums | Pasākuma norises vieta | Dalībnieku skaits | Dalībnieku pārstāvniecība | Pasākuma norises laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV Iedzīvotāju forums, rīko Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu. | K.Mīlenbaha iela 32, Talsu novads, Talsu 2.vidusskolas sporta halle | 182 | Pašvaldība - 96 | 01.03.2014. |
|  |  |  | Uzņēmēji - 21 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 15 |  |
|  |  |  | Privātpersonas - 23 |  |
|  |  |  | Jaunieši (t.sk. jauniešu interešu klubi, biedrības) - 19 |  |
|  |  |  | Pensionāri - 8 |  |
| Informatīvs seminārs „NVO iespējas finansējuma piesaistei 2015. Gadā un plānošanas periodā 2014-2020 gadam”, rīko Kurzemes NVO atbalsta centrs. | Kr.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu novads | 28 | Pašvaldība – 5 | 22.04.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji - 3 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 18 |  |
|  |  |  | Privātpersonas - 1 |  |
|  |  |  | Jaunieši (t.sk. jauniešu interešu klubi, biedrības) - 1 |  |
| Informatīvs seminārs „LEADER pieejas īstenošana iedzīvotāju iniciatīvām 2014 – 2020. Gadam”, rīko biedrība „Talsu rajona partnerība” | Zvejnieku 3, Roja, Rojas novada dome | 9 | Pašvaldība – 5 | 23.04.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 1 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 2 |  |
| Informatīvs seminārs „LEADER pieejas īstenošana iedzīvotāju iniciatīvām 2014 – 2020. Gadam”, rīko biedrība „Talsu rajona partnerība” | Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga tautas nams |  | Pašvaldība – 2 | 07.05.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 3 |  |
| Darba grupa par Vietējās attīstības stratēģijas, nolikumu sagatavošanu, rīko biedrība „Talsu rajona partnerība” | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 15 | Pašvaldība - 3 | 26.03.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 4 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 7 |  |
| Informatīvs seminārs „Uzņēmējdarbības iepazīšanas apmācības jauniešiem Talsos – No idejas līdz realizācijai”, rīko Kurzemes NVO atbalsta centrs. | Kr.Valdemāra 17a, Talsi, Talsu novads | 18 | Jaunieši | 04.04.2015. |
| Informatīvs seminārs „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, rīko LLKC Talsu birojs. | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 11 | Uzņēmēji | 11.05.2015. |
| Darba grupa par Vietējās attīstības stratēģijas, nolikumu sagatavošanu, rīko biedrība „Talsu rajona partnerība” | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 12 | Pašvaldība - 3 | 21.05.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 4 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 3 |  |
| Informatīva tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2015.-2020.gadam un projektu iesniegšanas iespējām LEADER jaunajā plānošanas periodā”, rīko b-ba „Talsu rajona partnerība”. | Zvejnieku 3, Roja, Rojas novada dome | 14 | Pašvaldība – 5 | 07.12.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 6 |  |
|  |  |  | Nevalstiskais sektors - 3 |  |
| Diskusija „Mājražotāju vajadzības, ierosinājumi un priekšlikumi dažādu aktivitāšu īstenošanai 2016.gadā”, rīko Valsts lauku tīkla sekretariāts, LLKC Talsu nodaļa. L.Pļaviņa piedalās kā lektors. | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 23 | Pašvaldība – 2 | 08.12.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. mājražotāji, pašnodarbinātas personas, uzņēmējdarbības konsultanti) - 10 |  |
|  |  |  | Jaunieši - 7 |  |
|  |  |  | Privātpersonas - 4 |  |
| Informatīva tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2015.-2020.gadam un projektu iesniegšanas iespējām LEADER jaunajā plānošanas periodā”, rīko b-ba „Talsu rajona partnerība”. | Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga tautas nams | 7 | Pašvaldība - 3 | 09.12.2015. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 3 |  |
|  |  |  | Biedrības - 1 |  |
| Darba grupas sanāksme par SVVA 1.redakciju, rīko b-ba „Talsu rajona partnerība”. | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 16 | Pašvaldība – 3 | 19.01.2016. |
|  |  |  | Uzņēmēji (t.sk. zivsaimnieki) - 6 |  |
|  |  |  | Biedrības - 7 |  |
| SVVA projekta Sabiedriskās apspriešanas sanāksme | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads | 3 | Uzņēmēji – 2 | 05.02.2016. |
|  |  |  | Biedrība - 1 |  |
| Konsultācijas par SVVA un iespējām jaunajā plānošanas periodā (klātienē). | Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads, birojs |  | 2015.gads – 28 2016.gads Janvāris – 5 Februāris – 6 | No 2015.gada |

Pielikums nr.2

Interešu konflikta veidlapas paraugs.

Biedrības „Talsu rajona partnerība”

ELFLA vai EJZF projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas pārstāvja

INTEREŠU DEKLARĀCIJA

Interešu konflikts nepastāv, pārstāvis paraksta apliecinājumu A;

Interešu konflikts pastāv, pārstāvis paraksta apliecinājumu B.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Organizācija, amats |  |
| Konkursa nosaukums, uz kuru attiecas finansējuma piešķiršana |  |
| Projekta numurs: |  |
| Projekta iesniedzējs: |  |
| Projekta nosaukums: |  |

A Apliecinu, ka man nav nekādu apstākļu, kuru dēļ es, personīgu motīvu vadīts (-a), varētu būt ieinteresēts (-a) konkursa rezultātos par labu kādam pretendentam, un, kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. Datums: __________________ Paraksts: __________________ /_________________/

B Informēju, ka man ir apstākļu, kuru dēļ es varētu nonākt interešu konfliktā, un, kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. papildus informācija par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu Datums: ________________ Paraksts: ________________ /_________________/

Pielikums nr.3

DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI,

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA OBJEKTI

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu, dabas objektu un ainavu daudzveidību. Tabulā uzskaitīti katra novada būtiskākie dabas objekti, ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma objekti.

15.tabula

| DABAS OBJEKTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dabas parks „Abavas senleja” – iekļauts Natura 2000 | Talsu novads |
| 2. | Dabas parks „Talsu pauguraine” – iekļauts Natura 2000 | Talsu novads |
| 3. | Dabas parks „Engures ezers” | Talsu novads, Mērsraga novads |
| 4. | Piejūras ainava – raksturīga teritorijām, kas atrodas tuvāk pie jūras, dominē lieli mežu masīvi un nabadzīgas augsnes. | Talsu novads (Ķūļciema, Vandzenes pagasti), Mērsraga novads, Rojas novads |
| 5. | Pauguraines ainava – raksturīga mozaīkveida mežu un lauku mija ar mini ezeriņiem reljefa pazeminājumos. Šeit izplatīta grants un smilts ieguve, mežizstrāde, lauksaimniecība, tostarp netradicionālā lauksaimniecība, aktīvā atpūta, tūrisms. Augstākais punkts Ziemeļkurzemē Kamparkalns (173,6 m virs jūras līmeņa) | Talsu novads |
| 6. | Abavas ielejas ainava Sabiles pilsētā un Abavas pagastā – Abavas upes senlejas, izteiktas ielejas, pļavu un nogāžu ainavas, nereti tiek dēvētas arī par Kurzemes Šveici. Ielejas platums mainās no 2,5 km līdz 0,7 km. Tās dziļums vietām sasniedz 58 m. Abava ar savu 129 km tecējumu ir septītā garākā upe Latvijā un senos laikos uzskatīta par svētupi. Ielejas lepnums - Abavas rumba 35 m plats un 0,5 m augsts vairākpakāpju ūdenskritums. Senlejas nogāzes saposmo gravas un pieteku ielejas. Krastos ir devona dolomītu un smilšakmens atsegumi un alas. | Talsu novads |
| 7. | Rīga-Ventspils pieceļa ainava, līdz 7-8 km ceļa abās pusēs, iezīmējas ar saimniecisko rosību, ekonomisko darbību daudzveidību un blīvāku apdzīvojumu. Šeit strādā lielākie Talsu novada uzņēmumi, atrodas Talsu pilsēta, Stende, Jaunpagasts. Virzienos uz Ventspili un Rīgu, ir intensīva autotransporta kustība un dzelzceļš. | Talsu novads |
| 8. | Dabas liegumi „Ģipka” un „Ģipkas lankas” – īpaši aizsargājamas teritorijas, iekļautas LR likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikuma „Latvijas Natura 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju. | Rojas novads |
| 9. | Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Kaltenes krasta veidojumi” un „Kaltenes kalvas”. | Rojas novads |
| 10. | Dižkoki – Vīksna atrodas Jaunplančos - Purciemā pie Rudes Pūrciemā; Parastā priede atrodas Pūrciemā, 70 m uz DR no Smilšniekiem, 100 m no Pilsupes kreisā krasa, celiņa malā, kāpu mežā; Āra bērzs atrodas 50 m no Pilsupes kreisā krasta, palienes krūmājā. | Rojas novads |
| 11. | Kultūrvēsturiski koki – Parastā priede atrodas 800 m uz R no Melnsila, Melnsila – Ezernieku ceļa kreisajā malā, mežā, 154.kv, 15.nog.). | Rojas novads |
| 12. | Saudzējami koki – sēru priede atrodas Ģipkā; Jāņu ozols atrodas pie Velkumupes netālu no Ģipkas; Rojnieku priedes atrodas Kaltenē; Niedru priede atrodas Pūrciemā. | Rojas novads |
| 13. | Mežītes pilskalns - vizuāli viens no skaistākajiem Kurzemes pilskalniem. | Talsu novads, Lībagu pagasts, Pilskalnciems |
| 14. | Basu Vilkatu akmens - kulta vieta atrodas Vandzenes pagasta austrumu daļā, ap 2 km dienvidrietumos no Uguņciema centra. | Talsu novads, Vandzenes pagasts, Uguņciems |
| 15. | Bīlavu velna laiva, kas ir Skandināvijas ieceļotāju apbedījuma vieta – senkaps un sastāv no apaļu akmeņu krāvuma, kas atveido kuģa kontūras. | Talsu novads, Lubes pagasts |
| 16. | Abavas rumbas ūdenskritums uz aptuveni 2 m augsta dolomīta sliekšņa, iecienīta ūdenstūristu vieta. | Talsu novads, Sabile |
| 17. | Lejaslāču senkapi atrodas Lībagu pagastā, ap 600 m dienvidaustrumos no Kāravkalna – pilskalna. | Talsu novads, Lībagu pagasts |
| 18. | Galtenes Svētavots - kulta vieta. | Talsu novads, Balgales pagasts |
| 19. | Māras kambaru alas - kulta vieta, dabiski izveidojusies alu sistēma Abavas ielejas labā krasta smilšakmens atsegumā, ap 2 km dienvidrietumos bijušai Kalešu muižai. | Talsu novads, Ģibuļu pagasts |
| 20. | Valdemārpils Elku liepa – kulta vieta. | Talsu novads, Valdemārpils |
| 21. | Odres velna akmens – kulta vieta. | Talsu novads, Laucienes pagasts |
| 22. | Virsaišu ūdenskritums - aptuveni kilometru garā dabas taka sākas aiz stādu audzētavas „Mazsili” šosejas Stende-Sabile malā. Dabas taka piemērota gan ģimenēm ar bērniem, gan gados vecākiem ceļotājiem lēnai pastaigai, taka gar nelielās upītes krastu aizved uz Virsaišu ūdenskritumu un tā dziļo gravu, kur apskatāmi arī nelieli dolomītu iežu atsegumi. 2010.gadā tika izvēlēts par gada ģeoloģisko objektu. | Talsu novads, Abavas pagasts |
| 23. | Slepkavkalva atrodas starp Krācuma un Kaucuma mājām, šis akmens vēl pirms 30-40 gadiem gulējis pļavā, bet tagad tam apkārt mežs. "Akmeņu konfigurācija ir kvadrāts, ar plakanu, līdzenu virsmu, akmens augstums 0,8 m, garums un platums 4,5 m, bet apkārtmērs - 16 m, tas guļ ieslīpi pret ziemeļiem. Uz akmens plakanās, galda veida virsmas varētu stāvēt ap 50 cilvēku." | Talsu novads, Vandzenes pagasts |
| 24. | Andumu ozols - kulta vieta atrodas Lībagu pagasta dienvidaustrumu daļā, ap 2 km dienvidaustrumos Mežītes pilskalnam. | Talsu novads, Lībagu pagasts |
| 25. | Pūrciema baltā kāpa – ap 20 m augstā kāpa (ap 20 m) radusies Litorīnas jūras laikā un saglabā sevī pirms 6000 gadu šeit apmetnēs dzīvojošo cilvēku materiālās kultūras liecības. Arheoloģiskajos izrakumos atrastas tūkstošiem gadu vecas neolīta laikmeta māla figūriņas. | Rojas novads, Ģipka |
| 26. | Kaltenes dabas taka ar putnu vērošanas torni – apmēram 800 metru gara dabas taka, ka virzās gar jūras krastu, iespēja vērot putnus. | Rojas novads, Kaltene |
| 27. | Jūrakmeņi ir ledāja atnestie lielie akmeņi jūrā, jūras krastā vai seno jūras krastu joslā. Viens no lielākajiem jūrakmeņiem atrodas Rojas akmeņainajā jūrmalā, Jomas ielas galā, jūras krastā. Tā apkārtmērs ir 12,5 m, augstums aptuveni 2 m. | Rojas novads, Roja |
| 28. | Rojas Saules akmens – iekalta saules zīme, grūti pieejams. | Rojas novads |
| 29. | Kaltenes akmeņainā jūrmala - burvīga, akmeņaina jūrmala ar kāpu priedēm un skaistām ainavām. Šeit atrodami reti Litorīnas jūras veidojumi. Tie ir nogulumi ar bagātīgām molusku atlieku fosilijām, kas datējamas ar Litorīnas jūras periodu. | Rojas novads, Kaltene |
| 30. | Svētmeitas akmens - akmens augstums 2,3m, garums 6,7m, platums 4,2m, apkārtmērs 17,5m. Akmens ir no sarkanīga, graudaina granīta, apsūnojis. Ar akmeni saistīti nostāsti par vērpjošu svētmeitu, jūras laupītāja Markgrāfa pili un apslēptu mantu. Iespējams, akmens ir bijusi sena kulta vieta. | Mērsraga novads |
| 31. | Dižkoki - parastā kļava – 2 koki – apk.3,5 m un 3,9 m, tuvākās mājas OZOLNIEKI, Bākas ielā 13; parastais ozols – 2 koki – apk.4,2 m un 4,2 m, pie OZOLNIEKU mājām, Bākas ielā 13; Šmēdiņu priede – apk.3,6 m Upesgrīvā pie ŠMĒDIŅU mājām; Parastā liepa – apk.4,2 m Upesgrīvā pie LIEPU mājām. | Mērsraga novads |
| 32. | Akmeņainais Mērsraga zemesrags - sauszemes izvirzījums Rīgas jūras līča rietumu piekrastē, apm. 2 km uz ziemeļiem no Mērsraga ciemata. Šaurā pludmale un zemūdens nogāze 3-12m dziļumā klāta ar akmeņiem. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 33. | Velna akmens – atrodas Mērsraga zemesragā, apmēram 50 m no krasta, un tā sašaurinātā augšdaļa (1,5 m) redzama virs ūdenslīmeņa. Citam akmenim sānos iedobe, tāpēc tas nosaukts par Velna pēdu. Pēc teikas, akmeņu rags cēlies, velnam taisot tiltu pāri Rīgas līcim. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 34. | Vairākus kilometrus garā, smilšainā Mērsraga pludmale ir ideāli piemērota gan vasaras atpūtai pie jūras, gan rudenī un ziemā vērojot vētru nodarītos nedarbus un ledus krāvumus. | Mērsraga novads, Mērsrags, Upesgrīva |
| 35. | Engures ezera dabas parks - dibināts 1957.gadā, kā ornitoloģiskais liegums, 1998.gadā izveidots Engures ezera dabas parks. Kopš 1989.gada šī teritorija iekļauta Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā, bet kopš 1995.gada – Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. | Mērsraga novads, Mērsrags, Talsu novads, Ķūļciema pagasts |
| 36. | Mērsraga kanāls – izrakts 1842. -1843.gadam un savieno Engures ezeru ar jūru. Kanāla garums ir apmēram 4 km, un tā izrakšana aizsāka Mērsraga ostas attīstību. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 37. | Mērsraga ostas ziemeļu mols - Ziemeļu mols ir būvēts 1927.gadā, rekonstruēts 2007.gadā. Mols ir 20.gs 30.to gadu lielākā Talsu apriņķa būve, pašreiz ietilpst Mērsraga ostas teritorijā (ostas teritorija ir slēgta) un ir apskatāms tikai no ziemeļu puses, ejot kājām pa pludmali. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 38. | Piejūras pļavas - sauszemes teritorija uz ziemeļiem no Mērsraga kanāla, uz bākas pusi, ~ 51,0 ha platībā, raksturīga ar lielu pļavu biotopu daudzveidību un ir aizsargājams dabas objekts. Piejūras pļavas ir viens no retākajiem un apdraudētākajiem biotopiem Latvijā, tās iekļautas arī Eiropas Savienības Biotopu direktīvas pielikumā. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA OBJEKTI |  |  |
| 39. | Sasmakas muiža – muižas kompleksā ietilpst kungu dzīvojamā māja, senu koku alejas galā atrodas vagara māja, saimniecības ēkas. | Talsu Novads, Ārlavas pagasts |
| 40. | Stendes (Dižstendes) muiža - piederējusi baronu fon der Brigenu dzimtai, tās centrā atrodas dažādos laika posmos un stilos celtas ēkas, kas veido vienu no lielākajām Kurzemes muižu apbūvēm. Senākā celtne ir 16. gs. sākumā būvētā vecās pils ēka - kādreiz nocietinātās pils dzīvojamais korpuss. Jaunā muižas kungu māja celta 18. gs. beigās, pārbūvēta 19. gadsimta sākumā ar klasicisma stila iezīmēm. Pretī pilij atrodas viens no labākajiem klasicisma stilā būvētajiem saimniecisko ēku kompleksiem Kurzemē - 1820. gadā celtā ratnīca ar saimniecības ēkām. | Talsu novads, Dižstende |
| 41. | Iģenes baznīca - unikāla koka baznīca, kas šobrīd ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, būvēta 1757.gadā par muižas īpašnieka Aleksandra fon Brinkena līdzekļiem. Kancele un altāris ir vecāki par pašu baznīcu un ir pārvietoti no Vecodres baznīcas, kad tā sagruva. | Talsu novads, Vandzenes pagasts, Iģene |
| 42. | Iģenes muiža - kompleksa apbūve ir ļoti plaša. Saglabājušās daudzas un dažādas saimniecības ēkas (lielākā daļa ēku celtas 19.gs 70.-80.gados. | Talsu novads, Vandzenes pagasts, Iģene |
| 43. | Spāres muiža - muižas pils celta ap 1790. gadu. Tā ir vienstāva mūra celtne ar augstu cokolstāvu un ļoti interesantām divu laidumu kāpnēm, kuru margās iekalta monogramma. | Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Spāre |
| 44. | Pastendes muiža – Pastendes muiža atrodas Kurzemē, Talsu novadā (5 km no Talsiem), pie Stendes upes. 444 gadus (1476.-1920.) tā piederēja baronu Hānu dzimtai. Muižas apbūve šajā vietā sākusies 17.gs. 1700. gadā sāka celt jaunu pili un celtniecības laikā un pēc nostāstiem šajā vietā atrasta aprakta manta. Nozīmīga ēkas pārbūve veikta 1780. - 1800. gadā. Šajā laikā kungu māja pārbūvēta klasicisma stilā un, atbilstoši jaunajām muižas apbūves prasībām, izveidota simetriska parādes pagalma apbūve, vienā malā uzbūvējot kalpu māju, bet otrā - kavalieru māju. Kopš 1945. gada muižas ēkā atrodas Pastendes pamatskola. | Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende. |
| 45. | Pedvāles muižu komplekss - veido Firkspedvāles muiža, Briņķpedvāles muiža un Sabiles mācītājmuiža. | Talsu novads, Abavas pagasts |
| 46. | Vīcežu muiža - Vīcežu vārds rakstos lasāms jau 1331. gadā lielās un bagātās Stendes muižas teritorijas robežu aprakstā. Tagadējā muižas dzīvojamā ēka celta 19. gadsimta beigās kā vienkārša vienstāva laukakmens mūra māja ar caurbrauktuvi (tagad aizmūrēta). Zem viena jumta bijusi dzīvojamā daļa un klēts. | Talsu novads, Lībagu pagasts, Vīceži |
| 47. | Nurmuižas pils - celta 16.gs. otrajā pusē. Tiek izteikts pieņēmums, ka Nurmuižas pils varētu būt celta vecākas ordeņa vasaļa pils vietā. Pils būvēta lauksaimniecības nolūkos, tā ir nocietināta ēka ar mazu iekšējo pagalmu, kas sastāv no galvenā taisnstūrveida divstāvu korpusa un pagarinātiem dienvidaustrumu fasādes spārniem. Muižas apbūves kompleksu veido vairākas 18.-19. gadsimtā celtas ēkas, to papildina ainavu parks. | Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene |
| 48. | Rojas Jūras Zvejniecības muzejs - šeit iekārtotās ekspozīcijas stāsta par Rojas novada vēsturi, burinieku laikmeta burvību, padomju okupācijas laika slavenākā zvejnieku kolhoza “Banga” uzvaras gājienu, kā arī par zivju konservu tapšanu. | Rojas novads, Roja |
| 49. | Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca - pārdzīvojusi vairākas pārvērtības gan 17. un 18. gadsimtā. 1854. gadā koka baznīcai uzcēla slaidu, augstu akmens mūra torni un 1878. gadā tornim piebūvēja akmens mūra baznīcu askētiski vienkāršās formās. Vēsturiskajam notikumam par godu pie galvenās ieejas (kreisajā pusē) sienā iemūrēja granīta plāksni ar tekstu un gadskaitli.Gadskaitļi 1854, 1992 tornī liecina par baznīcas pārbūvēm. Pirmajā pasaules karā torni sabombardēja, tas atjaunots 1992. gadā tagadējā izskatā. | Rojas novads, Roja |
| 50. | Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca - ar Dundagas muižas īpašnieku Osten-Sakenu (Osten-Saken) dzimtas gādību 1860. gadā tika uzcelts skaists, iespaidīgs dievnams — vienjoma garenbūve ar apsīdu, sakristeju un masīvu kvadrāt-plāna torni, ar piramidālu noslēgumu. Altārgleznu gleznojis mākslinieks Šēfers, tā joprojām atjaunota atrodas baznīcā goda vietā. | Rojas novads, Ģipka |
| 51. | Kaltenes evaņģēliski luteriskā baznīca - pirmā luterāņu baznīca Kaltenē celta 1567. gadā, tagadējā baznīca būvēta 1704. gadā, pārbūvēta 1848.gadā. Pēdējo reizi baznīca pārbūvēta 1926. gadā pēc sašaušanas 1915. gadā. | Rojas novads, Kaltene |
| 52. | Rojas ostas moli - populāra pastaigu vieta ko iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan Rojas viesi. Pirmais mols – viļņlauzis, Rojas ostā tiek izbūvēts 1910. gadā, bet labuma no tā bija maz – vētras turpināja izsviest kuģus krastā. 1932. gadā zvejnieki saviem spēkiem izbūvēja 106 m garu akmeņu dambi upes ietekas dienvidu pusē. Taču uznākot vētrai, tā izlauza dambī caurumus, un 1933. gadā vētra izpostīja viļņlauzi pavisam. Zvejnieku celtais valnis iebūvēts šodien redzamajā molā. Molu būvniecība pilnībā tika pabeigta 1972.g. ZR mols sasniedz 430 m garumu un DA mols 658 m garš. Mūsdienās moli kalpo kā jūras vārti. | Rojas novads, Roja |
| 53. | Mērsraga bāka – 1875.gadā pabeigta bākas celtniecība, lai nodrošinātu kuģošanas ceļu kuģiem, kas kaut nedaudz novirzījušies no kursa starp Kolkas uguns kuģi un Daugavas grīvu, un tie neuzskrietu akmeņainajam krasta sēklim. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 54. | Muzejs „Saieta nams” – privāts muzejs, kas atvērts 2000.gadā un ataino sadzīvi, kas bija Mērsragā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā. Muzeja ēka celta 1811.gadā un ir vecākā ēka Mērsragā. | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 55. | Mērsraga luterāņu baznīca - baznīcas sākumi meklējami 16.gs. 18.gs celtais dievnams izskatījies pēc palielas dzīvojamās mājas. Pašreizējā baznīca celta 1809.gadā, to pilnīgi pārbūvējot 1896.gadā. Viena no vecākajām koka baznīcām Latvijā. Baznīcā atrodas vairāki valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (altārglezna “Kristus ar bērnu”, 1793.g., ērģeles, 19gs.II puse, lustra, 19.gs.beigas, u.c.). | Mērsraga novads, Mērsrags |
| 56. | Mērsraga baptistu baznīca – celta 1936.gadā ar Bostonas un Filadelfijas (ASV) latviešu baptistu draudžu atbalstu. | Mērsraga novads, Mērsrags |

Biedrība „Talsu rajona partnerība”

Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Tālr. 22328884

e-pasts: talsu.partneriba.lv

www.talsupartneriba.lv

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprinājums:

| Vārds, uzvārds | Amats | Datums, paraksts | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Antra Jaunskalže | Valdes priekšsēdētāja | 23.02.2016. | 19.02.2016. Lēmums, Kopsapulces prot.nr. 1. - §4. |